2021年5月30日二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1、有框玻璃板隔墙的工艺顺序是（）。

A .嵌缝打胶一墙位放线一安装框架一安装玻璃

B .墙位放线一安装玻璃一嵌缝打胶一安装框架

C .墙位放线一安装框架一安装玻璃一嵌缝打胶

D .墙位放线一嵌缝打胶一安装框架一安装玻璃

参考答案C

参考解析：本题考核知识点为轻质隔墙工程施工技术
工艺流程：墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁。

2、当日平均气温高于30°C时，混凝土的入模温度不应高于（）。

A .20°C

B .25°C

C .30°C

D .35°C

参考答案D

参考解析：本题考核知识点为高温天气施工技术
当日平均气温达到30°C及以上时，应按高温施工要求采取措施。混凝土浇筑入模温度不应高于35°C。

3、发包人提出设计变更时，向承包人发出变更指令的是（）。

A .监理人

B .发包人

C .设计人

D .承包人

参考答案A

参考解析：本题考核知识点为施工合同变更与索赔
发包人提出变更的， 应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

4、下列作业中，属于二级动火作业的是（）。

A .危险性较大的登高焊、割作业

B .一般性登高焊、割作业

C .有易燃物场所的焊接作业

D .有限空间内焊接作业

参考答案B

参考解析：本题考核知识点为现场消防管理
凡属下列情况之一的动火，均为二级动火：
（1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。 
（2）小型油箱等容器。
（3）登高焊、割等用火作业。

5、高度超过24m的建筑工程，临时消防竖管的管径不小于（）。

A .DN40

B .DN50

C .DN65

D .DN75

参考答案D

参考解析：本题考核知识点为现场消防管理
高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm ，每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。

6、下列施工作业中，易产生手臂振动职业病的是（）。

A .油漆作业

B .风钻作业

C .电焊作业

D .模板作业

参考答案B

参考解析：本题考点超纲
存在手臂振动的生产作业主要有以下四类：
（1）使用锤打工具作业，以压缩空气为动力，如凿岩机、选煤机、混凝土搅拌机、倾卸机、空气锤、筛选机、风铲、捣固机、铆钉机、铆打机等。
（2）使用手持转动工具作业，如电钻、风钻、手摇钻、油锯、喷砂机、金刚砂抛光机、钻孔机等。
（3）使用固定轮转工具作业，如砂轮机、抛光机、球磨机、电锯等。
（4）驾驶交通运输工具或农业机械作业，如汽车、火车、收割机、脱粒机等驾驶员，手臂长时间把持操作把手，亦存在手臂振动。

7、现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（）。

A .项目经理

B .项目技术负责人

C .土建工程技术人员

D .电气工程技术人员

参考答案D

参考解析：本题考核知识点为临时用电、用水管理
临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

8、正三角形边框是黑色、背景为黄色、图形是黑色的标志是（）。

A .警告标志

B .禁止标志

C .指令标志

D .提示标志

参考答案A

参考解析：本题考核知识点为安全警示牌布置原则
警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框，图形是黑色，背景为黄色。

9、物料提升机安装至31m高度时，保证其整体稳定的方法是（）。

A .缆风绳

B .警报装置

C .防护门

D .连墙杆做刚性连接

参考答案D

参考解析：本题考核知识点为垂直运输机械安全管理
为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时，高度在20m以下可设1组（不少于4根） ，高度在30m 以下不少于2组，超过30m时不应采用缆风绳锚固方法，应采用连墙杆等刚性措施。

10、下列建筑物需设置避难层的是（）。

A .建筑高度120m的酒店

B .建筑高度90m的办公楼

C .建筑高度80m的医院

D .建筑高度60m的住宅楼

参考答案A

参考解析：本题考核知识点为民用建筑构造要求
建筑高度大于100m 的民用建筑，应设置避难层（间）。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。

11、疏散和安全照明应采用的光源是（）。

A .热辐射光源

B .瞬时启动光源

C .混合光源

D .短波辐射光源

参考答案B

参考解析：本题考核知识点为民用建筑构造要求
应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。

12、一般环境中，直接接触土体浇筑的构件，其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。

A .55

B .60

C .65

D .70

参考答案D

参考解析：本题考核知识点为房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求
直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm。

13、下列因素中，对梁的斜截面破坏影响较大的是（） 。

A .截面尺寸

B .混凝土强度等级

C .配箍率

D .荷载形式

参考答案C

参考解析：本题考核知识点为钢筋混凝土结构的特点及配筋要求
影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。

14、下列水泥中，水化热最大的是（）。

A .硅酸盐水泥

B .矿渣水泥

C .粉煤灰水泥

D .复合水泥

参考答案A

参考解析：本题考核知识点为水泥的性能和应用

常用水泥的主要特性

| 硅酸盐水泥 | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰水泥 | 粉煤灰水泥 | 复合水泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①凝结硬化 快、早期强度 高 ②水化热大 ③抗冻性好 ④耐热性差 ⑤耐蚀性差 ⑥干缩性较小 | ①凝结硬化较 快、早期强度较 高 ②水化热较大 ③抗冻性较好 ④耐热性较差 ⑤耐蚀性较差 ⑥干缩性较小 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐热性好 ⑤耐蚀性较好 ⑥干缩性较大 ⑦泌水性大、 抗渗性差 | ①凝结硬化 慢、早期强度 低，后期强度增 长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐热性较差 ⑤耐蚀性较好 ⑥干缩性较大 ⑦抗渗性较好 | ①凝结硬化 慢、早期强度 低，后期强度增 长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐热性较差 ⑤耐蚀性较好 ⑥干缩性较小 ⑦抗裂性较高 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐蚀性较好 ⑤其他性能与 所掺入的两种或两种以上混合材料的种类、掺量有关 |

15、在水下环境中使用的砂浆，适宜选用的胶凝材料是（）。

A .石灰

B .石膏

C .水泥

D .水泥石灰混合砂浆

参考答案C

参考解析：本题考核知识点为水泥的性能和应用
既能在空气中，还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料，如各种水泥。

16、能够重复使用、可塑性好、容易封堵各种不规则形状孔洞的防火堵料是（）。

A .无机防火堵料

B .有机防火堵料

C .防火包

D .防火板

参考答案B

参考解析：本题考核知识点为保温与防火材料的特性和应用
有机防火堵料又称可塑性防火堵料，在使用过程中长期不硬化，可塑性好，容易封堵各种不规则形状的孔洞，能够重复使用。

17、在楼层内测量放线，最常用的距离测量器具是（）。

A .水准仪

B .经纬仪

C .激光铅直仪

D .钢尺

参考答案D

参考解析：本题考核知识点为常用测量仪器的性能与应用
钢尺的主要作用是距离测量，钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。

18、组织并主持节能分部工程验收工作的是（）。

A .节能专业监理工程师

B .总监理工程师

C .施工单位项目负责人

D .节能设计工程师

参考答案B

参考解析：本题考核知识点为节能工程质量验收
节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织并主持。

19、关于工程文件归档组卷的说法，正确的是（）。

A .采用纯蓝墨水书写

B .内容基本真实

C .电子文档存储采用通用格式

D .归档文件可用复印件

参考答案C

参考解析：本题考核知识点为建设工程文件归档整理的有关要求
A选项，工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。
BD选项，归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。
C选项，归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致，且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储，并采用电子签名等手段。

20、下列措施中，不能减小降水对周边环境影响的是（）。

A .砂沟，砂井回灌

B .减缓降水速度

C .基坑内明排水

D .回灌井点

参考答案C

参考解析：本题考核知识点为人工降排地下水施工技术。
防止或减少降水影响周围环境的技术措施：采用回灌技术；采用砂沟、砂井回灌；减缓降水速度。

二、多项选择题

21、下列装修做法形成的荷载作用，属于线荷载的有（）。

A .铺设地砖

B .增加隔墙

C .封闭阳台

D .安放假山

E .悬挂吊灯

参考答案B，C

参考解析：本题考核知识点为房屋结构平衡技术要求
建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载。

22、下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能的有（）。

A .拉伸性能

B .冲击性能

C .疲劳性能

D .弯曲性能

E .焊接性能

参考答案A，B，C

参考解析：本题考核知识点为常用建筑金属材料的品种性能和应用。
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。 其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。

23、关于建筑装饰用花岗石特性的说法，正确的有（）。

A .构造致密

B .强度高

C .吸水率高

D .质地坚硬

E .碱性石材

参考答案A，B，D

参考解析：本题考核知识点为饰面石材、陶瓷的特性和应用
花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。

24、针对大型设备基础混凝土浇筑，正确的施工方法有（）。

A .分层浇筑

B .上下层间不留施工缝

C .每层厚度300mm~ 500mm

D .从高处向低处

E .沿长边方向浇筑

参考答案：A，B，C，E

参考解析：本题考核知识点为混凝土基础与桩基施工技术
一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度宜为300~500mm 。每层浇筑顺序应从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。

25、关于模板的拆除顺序，正确的有（）。

A .先支的后拆

B .后支的先拆

C .先拆非承重模板

D .后拆承重模板

E .从下而上进行拆除

参考答案：A，B，C，D

参考解析：本题考核知识点为钢筋混凝土结构工程施工技术
模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行，当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

26、关于高强螺栓安装的说法，正确的有（）。

A .应能自由穿入螺栓孔

B .用铁锤敲击穿入

C .用锉刀修整螺栓孔

D .用气割扩孔

E .扩孔的孔径不超过螺栓直径的1.2倍

参考答案：A，C，E

参考解析：本题考核知识点为钢结构工程施工质量管理
高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不能穿过时，可用铰刀或锉刀修孔，不应气割扩孔；扩孔数量应征得设计单位同意，扩孔后的孔径不应超过1. 2d（d为螺栓直径）。

27、关于装配式结构钢筋套筒灌浆的说法，正确的有（）。

A .采用压浆法

B .从上口灌注

C .从下口流出

D .灌浆作业应留影像资料

E .灌浆后24h内不能振动构件

参考答案：A，D，E

参考解析：本题考核知识点为钢筋混凝土装配式工程施工技术
ABCE选项，浆料应在制备后30min内用完，灌浆作业应采取压浆法从下口灌注，当浆料从上口流出时应及时封堵，持压30s后再封堵下口，灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞。D选项，灌浆作业应留下影像资料，作为验收资料。

28、下列人员中，可以组织验槽工作的有（）。

A .设计单位项目负责人

B .施工单位项目负责人

C .监理单位项目负责人

D .勘察单位项目负责人

E .建设单位项目负责人

参考答案：C，E

参考解析：本题考核知识点为地基基础工程施工质量管理
基坑开挖完毕，应由总监理工程师或建设单位组织施工单位、设计单位、勘察单位等有关人员共同到现场进行检查、验槽，核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大扰动的现象。

29、关于施工现场污水排放的说法，正确的有（）。

A .现场厕所设置化粪池，并定期清理

B .试验室污水直接排入市政污水管道

C .现场的工程污水处理达标后排入市政污水管道

D .现场雨、污水合流排放

E .工地厨房设隔油池，并定期清理

参考答案：A，C，E

参考解析：本题考核知识点为绿色施工与新技术应用
A选项，现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理。
BC选项，工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排入市政污水管道。
D选项，雨水、污水应分流排放。
E选项，工地厨房应设隔油池，应定期清理。

30、下列专项方案中，需进行专家论证的有（）。

A .搭设高度8m以上的模板支撑体系

B .跨度8m的梁，线荷载22kN/m

C .施工高度50m的幕墙工程

D .水下作业

E .开挖深度10m的人工挖孔桩

参考答案：A，B，C，D

参考解析：本题考核知识点为危险性较大工程专项施工方案管理办法
AB选项，混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上；或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
C选项，施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
D选项，水下作业工程。
E选项，开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

三、实务操作和案例分析题

- 案例（一）

- 建设单位投资酒店工程，建筑面积为2.20万㎡，钢筋混凝土框架结构，建设单位编制了招标文件，发布了招标公告，招标控制价为1.056亿元。
项目实行施工总承包，承包范围为土建、水电、通风空调、消防、装饰装修及园林景观工程，消防及园林景观由建设单位单独发包，主要设备由建设单位采购。先后有13家单位通过了资格预审后参加投标，最终D施工单位以9900.00万元中标。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同，部分条款约定为：工程质量合格，实际工程量差异在±5%（含±5%）以内时按照工程量清单综合单价结算，超出幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的0.9倍结算，减少幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的1.1倍结算。
D施工单位中标后正常开展了相关工作：组建了项目经理部；搭建临时设施；制定招采计划，自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工，并签订了专业分包合同；进行项目成本分析、成本目标的制定，通过分析中标价得知，期间费用为642.00万元，利润为891.00万元。增值税为990.00万元。有两项分项工程完成后，双方及时确认了实际完成工作量，如表4：

- 表4 分项工程单价及工作量统计表

| 分项工程 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |
| 清单综合单价（元/m³） | 420 | 560 |
| 清单工程量（m³） | 5450 | 6230 |
| 实际完成工程量（m³） | 5890 | 5890 |

工程按期进入安装调试阶段时，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，D施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：价值80.00万元的待安装设备报废；D施工单位人员烧伤所需医疗费及误工补偿费35. 00万元；租赁施工设备损坏赔偿费15.00万元；现场管理保卫人员费用支出2.00万元；其他损失待核实后另行上报。监理机构审核属实后上报了建设单位。
【问题】

1，分别按照制造成本法、完全成本法计算该工程的施工成本是多少万元。按照工程施工成本费用目标划分，施工成本有哪几类？
2.分析计算A1、A2分项工程的清单综合单价是否需要调整？并计算A1、A2分项工程实际完成的工作量是多少元。
3.D施工单位在专业分包管理上的做法有哪些不妥之处？说明理由。招投标法对此类行为的处罚有哪些？
4.指出在火灾事故中，建设单位、D施工单位各自应承担哪些损失（不考虑保险因素）。

- 参考答案：

参考解析：
1.制造成本法：9900-642-891-990=7377万元；完全成本法：9900-990-891=8019万元
按照建筑工程施工项目成本的费用目标划分为：生产成本、质量成本、工期成本、不可预见成本（例如罚款等）。
2.
（1）A1分项工程： （5890-5450）÷5450=8.07%；8.07%> 5%，故超出部分的综合单价应进行调整5450×1.05×420+（5890-5450×1.05）×420×0.9=2466765元，A1分项工程实际完成工程量为2466765元。
（2）A2分项工程： （6230-5890） ÷6230=5.457%；5890×560×1.1=3628240元，A2实际完成工程量为3628240元。
3.（1）不妥之处：D施工单位自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工。
理由：施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的，属于违法分包。

- 招投标法对此类行为的处罚：有违法行为的，没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，吊销营业执照。

4.建设单位承担的损失有：价值80 .00万元的待安装设备报废；现场管理保卫人员费用支出2.00万元。
施工单位承担的损失有：施工单位人员烧伤所需医疗费及误工补偿费35.00万元；租赁施工设备损坏赔偿费15.00万元。

案例（二）

某新建住宅工程，建筑面积1.5万㎡，地下2层，地上11层。钢筋混凝土剪力墙结构，室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用蒸压加气混凝土砌块，水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用聚氨酯防水涂料，水泥砂浆粘贴陶瓷饰面板。
一批 φ8钢筋进场后，施工单位及时通知见证人员到场进行取样等见证工作，见证人员核查了检测项目等有关见证内容，要求这批钢筋单独存放，待验证资料齐全，完成其它进场验证工作后才能使用。
监理工程师审查“填充墙砌体施工方案"时，指出以下错误内容：砌块使用时，产品龄期不小于14d；砌筑砂浆可现场人工搅拌；砌块使用时提前2d浇水湿润；卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台；填充墙砌筑可通缝搭砌；填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式，进行外观检查验收。要求改正后再报。
卫生间装修施工中，记录有以下事项：穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相同；陶瓷饰面板进场时检查放射性限量检测报告合格；地面饰面板与水泥砂浆结合层分段先后铺设；防水层、设备和饰面板层施工完成后， 并进行一次蓄水、淋水试验。
施工单位依据施工工程量等因素，按照一个检验批不超过300m³砌体，单个楼层工程量较少时可多个楼层合并等原则，制订了填充墙砌体工程检验批计划，报监理工程师审批。
【问题】

1.见证检测时，什么时间通知见证人员到场见证？见证人员应核查的见证是什么？该批进场验证不齐的钢筋还需完成什么验证工作才能使用？
2. 逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处。
3.指出卫生间施工记录中的不妥之处，写出正确做法。
4.检验批划分的考虑因素有哪些？指出砌体工程检验批划分中的不妥之处，并指出正确做法。

参考答案：

参考解析：

1.

- 应在取样及送检前通知见证人员。
（2）见证人员应核查见证检测的检测项目、数量和比例是否满足有关规定。
（3）该批进场验证不齐的钢筋还需完成复验并合格后才能使用，即检验屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和单位长度重量偏差。
2. 填充墙砌体施工方案中的错误之处逐项改正如下：
（1）蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。
（2）砂浆应采用机械搅拌。
（3）蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。
（4）卫生间墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度应为150mm。
（5）蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝搭砌。
（6）当填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋采用化学植筋时，应进行实体检测。
3.

不妥之处一：穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相同。
正确做法：所用混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级， 并应掺膨胀剂。
不妥之处二：地面饰面板与水泥砂浆结合层分段先后铺设。
正确做法：地面饰面板与水泥砂浆结合层应分段同时铺设。
不妥之处三：防水层、设备和饰面板层施工完成后，一并进行一次蓄水、淋水试验。
正确做法：防水层施工完后，应进行蓄水、淋水试验。设备与饰面层施工完毕后还应进行第二次蓄水试验。

4.

（1）检验批划分的考虑因素有工程量、楼层、施工段、变形缝。

（2）不妥之处：按不超过300m³砌体的原则划分砌体结构工程检验批。
正确做法：砌体结构工程按”不超过250m³砌体划分为一个检验批“的规定进行划分。

案例（三）

某住宅工程，建筑面积1.2万平方米，地下1层，地上12层，剪力墙结构。公共区域及室内地面装修为石材，墙、顶饰面均为涂料。工程东侧距基坑上口线8m处有一座六层老旧砖混结构住宅，市政管线从两建筑间穿过，为了保证既有住宅的安全，项目部对东侧边坡采用钢筋混凝土排桩支护，其余部位采用喷锚支护。
项目部制定了基坑工程监测方案，对基坑支护结构和周围环境进行监测，其中周围环境监测包含基坑外地形变形监测等内容。方案报送监理工程师批准后实施。
基础底板混凝土量较大，项目部决定组织夜间施工，因事先准备不足，施工过程中被附近居民投诉，后经协调取得了大家谅解。
地下室管道安装时，一名工人站在2.2m高移动平台上作业，另一名工人在地面协助其工作，安全完成了工作任务。
该住宅工程竣工验收前，按照规定对室内环境污染物浓度进行了检测，部分检测及数值如下：

- 表3 室内环境污染物浓度检测结果统计表

| 序号 | 检测项 | 浓度值（mg/m³） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 0.08 |
| 2 | 甲苯 | 0.12 |
| 3 | 二甲苯 | 0.20 |
| 4 | TVOC | 0.40 |

【问题】
1.基坑工程监测方案中，对周围环境监测还应有哪些监测内容？
2.写出夜间施工规定的时间区段和噪声排放最大值。夜间施工前应做哪些具有准备工作？
3.在该高度移动平台上作业是否属于高处作业？高处作业分为几个等级？操作人员必备的个人安全防护用具、用品有哪些？
4.根据控制室内环境污染的不同要求，该建筑属于几类民用建筑工程？表3符合规范要求的检测项有哪些？还应检测哪些项目？

参考答案：

参考解析：

- 1.周围环境监测还应包括：

- 邻近建筑物的沉降和倾斜监测；

- （2）地下管线的沉降和位移监测等。
2.

- （1）夜间施工时间区段：一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定。
（2）夜间施工噪声排放最大值：建筑施工场界环境噪声排放限值55dB。

（3）夜间施工前应做的工作：需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民，同时采取降噪等措施。

3.

- 属于高处作业。
（2）根据国家标准规定，建筑施工高处作业分为四个等级。
（3）操作人员必备的个人安全防护用具、用品有：安全帽、安全带、防滑鞋等。
4.

- （1）该建筑属于Ⅰ类民用建筑工程。
（2）表3符合规范要求的检测项有：甲苯、二甲苯、TVOC。
（3）还应检测项目有：氡、氨、苯。

- 案例（四）

- 某新建职业技术学校工程，由教学楼、实验楼、办公楼及3栋相同的公寓楼组成，均为钢筋混凝土现浇框架结构，合同中有创省优质工程的目标。施工单位中标进场后，项目部项目经理组织编制施工组织设计。施工部署作为施工组织设计的纲领性内容，项目经理重点对"重点和难点分析"、"四新技术应用"等方面进行详细安排，要求为工程创优策划打好基础。施工组织设计中，针对3栋公寓楼组织流水施工，各工序流水节拍参数见表1。

| 工序编号 | 施工过程 | 流水节拍（周） | 与前序工序的关系（搭接、间隔）及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 土方开挖与基础 | 3 |  |
| ② | 地上结构 | 5 | AB |
| ③ | 砌筑与安装 | 5 | CD |
| ④ | 装饰装修与收尾 | 4 |  |

- 绘制流水施工横道图1-1如下，核定公寓楼流水施工工期满足整体工期要求。

办公楼后浇带施工方案的主要内容有：以后浇带为界，用快易收口网进行分隔；含后浇带区域整体搭设统一的模板支架，后洗带两侧混凝土浇筑完毕达到拆模条件后，及时拆除支撑架体实现快速周转；预留后浇带部位上覆多层板防护防止垃圾进入；待后浇带两侧混凝土龄期达到设计要求的60天后，重新支设后浇带部位（两侧各延长一跨立杆）底模和支撑 ，浇筑混凝土，并按规范要求进行养护。监理工程程师认为方案存在错误，且后浇带混凝土浇筑与养护描述不够具体，要求施工单位修改完善后重新报批。

外墙保温采用EPS板薄抹灰系统，由EPS板、 耐碱玻纤网布、胶粘剂、薄抹灰面层、饰面涂层等组成，其构造图1 -2如下。

【问题】
1.除背景材料中提及的"重点和难点分析"、"四新技术应用"外，施工部署的主要内容还有哪些？
2.写出流水节拍参数表中：A、C对应的工序关系，B、D对应的时间。
3.指出办公楼后浇带施工方案中的错误之处，后浇带混凝土浇筑及养护的主要措施有哪些？
4.分别写出1-2中数字代号所示各构造做法的名称。

参考答案：

参考解析：

- 1.施工部署的主要内容还有：工程目标、工程管理的组织、进度安排和空间组织、资源配置计划、项目管理总体安排。
2.流水节拍参数表中：
A对应的工序关系：搭接；C对应的工序关系：间隔。
B对应的时间：1周； D对应的时间：2周。
3.（1）错误之处一：含后浇带区域整体搭设统一的模板，支架后浇带两侧混凝土浇筑完毕达到拆模条件后，及时拆除支撑架体实现快速周转。
错误之处二：待后浇带两侧混凝土龄期均达到设计要求的60天后，重新支设后浇带部位（两侧各延长一跨立杆）底模与支撑，浇筑混凝土。
（2）后浇带混凝土浇筑及养护的主要措施：
①后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。
②填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d的湿润养护。
③后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
4.1-2中数字代号所示各构造做法的名称如下：
①胶粘剂；②耐碱玻纤网布；③薄抹灰面层；④锚栓。

2021年5月23日二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1、在装饰装修施工过程，属于建筑结构增加了线荷载的是（）。

A .室内增加装饰性石柱

B .室内悬挂吊灯

C .室内增加隔墙

D .室内局部增加假山盆景

参考答案：C

参考解析：装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有：
（1）在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载。
（2）在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加了线荷载。
（3）在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。

2、施工现场一级防火作业由（）组织编制防火安全技术方案。

A .施工班组长

B .项目负责人

C .专职安全员

D .总监理工程师

参考答案：B

参考解析：施工现场动火审批程序：
（1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。
（2）二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。
（3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。
（4）动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。

3、钢结构常用的焊接方法中，属于半自动焊接方法的是（）。

A .埋弧焊

B .重力焊

C .非熔化嘴电渣焊

D .熔化嘴电渣焊

参考答案：B

参考解析：

4、钢筋安装时，对受力钢筋的品种、级别和规格的检查应满足的数量要求是（）。

A .随机抽查2件

B .见证抽查3件

C .不少于3件

D .全数检查

参考答案：D

参考解析：钢筋安装时受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量：全数检查。

5、建设单位向城建档案管理机构移交工程档案的时间是工程竣工验收后（）内。

A .2个月

B .3个月

C .5个月

D .6个月

参考答案：B

参考解析：对列入城建档案管理机构接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

6、防水等级为I级的屋面防水工程需要设置（）防水设防。

A .一道

B .两道

C .三道

D .四道

参考答案B

参考解析：

屋面防水等级和设防要求

| 防水等级 | 建筑类别 | 设防要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 重要建筑和高层建筑 | 两道防水设防 |
| Ⅱ级 | 一般建筑 | 一道防水设防 |

7、当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径28mm时，不宜采用的钢筋连接方式是（）。

A .绑扎连接

B .焊接连接

C .套筒挤压连接

D .直螺纹套筒连接

参考答案：A

参考解析：当受拉钢筋直径大于25mm 、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头。

8、含碳量为0.8%的碳素钢属于（）。

A .低碳钢

B .中碳钢

C .高碳钢

D .合金钢

参考答案C

参考解析：碳素钢根据含碳量又可分为低碳钢（含碳量小于0.25%）、中碳钢（含碳量0.25%~0.6%）和高碳钢（含碳量大于0.6%） 。

9、使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（）。

A .直角坐标法

B .极坐标法

C .角度交会法

D .距离交会法

参考答案：B

参考解析：平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站仪的普及，一般采用极坐标法建立平面控制网。

10、在抗震设防烈度8度以上地区，砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时间断应砌成（）。

A .直槎

B .凸槎

C .马牙槎

D .斜槎

参考答案：D

参考解析：在抗震设防烈度为8度及以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3 ，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2 。

11、基坑内采用深井降水时，水位监测点宜布置在（）。

A .基坑周边拐角处

B .基坑中央

C .基坑周边

D .基坑坡顶上

参考答案：B

参考解析：基坑内采用深井降水时水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位；采用轻型井点、喷射井点降水时，水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处。

12、关于模板拆除的说法，错误的是（）。

A .先支的后拆，后支的先拆

B .先拆非承重模板，后拆承重模板

C .从下而上进行拆除

D .当混凝土强度达到规定要求时，方可拆除底模及支架

参考答案C

参考解析：模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

13、下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（） 。

A .火山灰质材料

B .粉煤灰

C .钢渣粉

D .石灰石

参考答案：D

参考解析：非活性矿物掺合料一般与水泥组分不起化学作用，或化学作用很小，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣之类材料。活性矿物掺合料虽然本身不水化或水化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca（OH） 2反应，生成具有水硬性的胶凝材料。如粒化高炉矿渣、火山灰质材料、粉煤灰、硅粉、钢渣粉、磷渣粉等。

14、硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（）h。

A .6.5

B .7

C .7.5

D .10

参考答案：A

参考解析：国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min ，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

15、混凝土工程在冬季施工时正确的做法是（）。

A .采用蒸汽养护时，宜选用矿渣硅酸盐水泥

B .确定配合比时，宜选择较大的水胶比和坍落度

C .水泥、外加剂、矿物掺合料可以直接加热

D .当需要提高混凝土强度等级时，应按提高前的强度等级确定受冻临界强度

参考答案：A

参考解析：A选项，采用蒸汽养护时，宜选用矿渣硅酸盐水泥。B选项，冬期施工混凝土配合比应根据施工期间环境气温、原材料、养护方法、混凝土性能要求等经试验确定，并宜选择较小的水胶比和坍落度。C选项，水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热，应事先贮于暖棚内预热。D选项，当施工需要提高混凝土强度等级时，应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。

16、施工现场发生法定传染病时，向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是（）。

A .1小时内

B .2小时内

C .4小时内

D .8小时内

参考答案：B

参考解析：如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2h内向所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理；同时法定传染病应及时进行隔离，由卫生防疫部门进行处置。

17、工人在10m高的脚手架上作业，根据国家标准，该作业属于（）高处作业。

A .—级

B .二级

C .三级

D .四级

参考答案：B

参考解析：根据国家标准规定，建筑施工高处作业分为四个等级：
（1）高处作业高度在2~5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为2m 。
（2）高处作业高度在5~15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3 m 。
（3）高处作业高度在15~30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为4m 。
（4）高处作业高度大于30m时，划定为四级高处作业，其坠落半径为5m 。

18、关于一般工程施工顺序的说法，错误的是（）。

A .先地下后地上

B .先结构后装饰

C .先围护后主体

D .先土建后设备

参考答案：C

参考解析：一般工程的施工顺序"先准备、后开工"，“先地下、后地上"，“先主体、后围护"，"先结构、后装饰" ，“先土建、后设备" 。

19、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-2014，应由劳务分包人承担的工作费用是（）。

A .提供生产、生活临时设施

B .提供现场工程地质资料

C .完成水、电、热等施工管线及道路

D .自身原因造成的质量返工

参考答案：D

参考解析：ABC选项，除非合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；
（2）完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通。
（3）向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
（4）完成办理下列工作手续，包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外。
（5）向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。
（6）向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施。

20、预制叠合板吊装工艺流程的主要工作有①测量放线②摘钩，③支撑架体调节，④支撑架体搭设，⑤叠合板起落位，⑥叠合板位置、标高确认，正确的吊装顺序是（）。

A .①②③④⑤⑥

B .①②⑤⑥④③

C .①④③⑤⑥②

D .①④③②⑤⑥

参考答案：C

参考解析：吊装工艺流程：测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→叠合板起吊→叠合板落位→位置、标高确认→摘钩。

二、多项选择题

21、影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有（）。

A .荷载形式

B .混凝土强度等级

C .截面形式

D .配筋率

E .箍筋含量

参考答案：B，C，D

参考解析：BCD选项，梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。
AE选项，影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。

22、在施工安全技术交底时，需要进行签字确认的人员包括（）。

A .甲方代表

B .监理工程师

C .交底人

D .被交底人

E .专职安全员

参考答案：C，D，E

参考解析：安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

23、投标人编制投标文件时，不得作为竞争性费用的有（）。

A .企业管理费

B .规费

C .税金

D .安全文明施工费

E .风险费

参考答案：B，C，D

参考解析：措施费应根据招标文件中的措施费项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，但是措施项目清单中的安全文明施工费应按照不低于国家或省级、行业建设主管部门规定标准的90%计价，不得作为竞争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

24、混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能，包括（）。

A .流动性

B .黏聚性

C .保水性

D .抗渗性

E .抗冻性

参考答案：A，B，C

参考解析：和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。

25、基坑土方回填前，应确定的主要施工参数有（）。

A .基坑平面位置

B .回填土料含水率控制范围

C .铺土厚度

D .压实遍数

E .边坡坡度

参考答案：B，C，D

参考解析：施工前应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等；当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。施工结束后，应进行标高及压实系数检验。

26、钢材的力学性能包括（）。

A .拉伸性能

B .弯曲性能

C .焊接性能

D .冲击性能

E .疲劳性能

参考答案：A，D，E

参考解析：力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

27、下列施工现场动火作业中，属于一级动火作业等级的有（）。

A .储存过易燃液体的容器

B .各种受压设备

C .小型油箱

D .比较密封的室内

E .堆有大量可燃物的场所

参考答案：A，B，D，E

参考解析：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：
（1）禁火区域内。
（2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
（3）各种受压设备。
（4）危险性较大的登高焊、割作业。
（5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。
（6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

28、高强度螺栓连接形式有（）。

A .焊接

B .摩擦连接

C .张拉连接

D .承压连接

E .铆接

参考答案：B，C，D

参考解析：高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等，其中摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。

29、钢结构工程在雨期施工时，正确的做法有（）。

A .高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存

B .焊条储存应防潮并烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次

C .焊接作业区的相对湿度不大于90%

D .构件涂装后，4小时内不得淋雨

E .若焊缝部位比较潮湿，在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烘干

参考答案：A，C，D，E

参考解析：A选项，高强螺栓、焊条、焊丝、涂料等材料应在干燥、封闭环境下储存。
B选项，雨期由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮并进行烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次，并由管理人员及时做好烘烤记录。
C选项，焊接作业区的相对湿度不大于90%。
D选项，雨天构件不能进行涂刷工作，涂装后4h 内不得雨淋。
E选项，如焊缝部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。

30、强夯地基施工结束后，应进行的检验有（）。

A .总夯沉量的检验

B .地基承载力检验

C .桩身完整性检验

D .变形指标检验

E .被夯地基土质检验

参考答案：B，D

参考解析：强夯地基施工结束后，应进行地基承载力、地基土的强度、变形指标及其他设计要求指标检验。

三、案例分析及实务操作题

案例（一）

某施工单位中标一汽车修理厂项目，包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。施工中发生了以下事件。
事件一：维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板，材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。
事件二：维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现，
正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面，当螺栓不能自由穿入时，工人现场用气割扩孔，扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的1.35倍。
事件三：维修车间主体结构完成后，总监理工程师组织了主体分部验收，质量为合格。
事件四：办公楼外防护采用扣件式钢管脚手架，搭设示意如图1。

【问题】
1.事件—中，专业监理工程师的要求是否合理，并说明理由。
2.指出事件二中错误之处，并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些？

3.事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么？

4.分别阐述图1中A、B、C做法是否符合要求？并写出正确的做法。写出D的名称。

参考答案：

参考解析：

1.专业监理工程的要求：不合理。【有争议】
理由：板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板，才应进行全数抽样复验。
【拓展】根据《钢结构设计标准》GB 50017-2017点4.3.5及《钢结构焊接规范》GB 50661-2011点4.0.6规定：T形、十字形、角接接头，当其翼缘板厚度不小于40mm时，设计宜采用对厚度方向性能有要求的钢板。条文解读中讲到，对于有厚度方向性能要求的钢材，在质量等级后面加上厚度方向性能级别（Z15、Z25或Z35），如Q235GJDZ25。（根据题干，钢板无此性能级别编号）

另根据《钢结构焊接规范》GB 50661-2011点5.5.1规定：在T形、十字形及角接接头设计中，当翼缘板厚度不小于20mm时，应避免或减少使母材板厚方向承受较大的焊接收缩应力，并宜采取节点构造设计（本题根据施工单位描述，设计无特殊要求）。

2.

错误之处一：工人现场用气割扩孔。

理由：螺栓不能自由穿入时，可采用较刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔。
错误之处二：扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的1.35倍。
理由：修整或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。
高强度螺栓连接摩擦面的处理方法：喷砂（丸）法、酸洗法、砂轮打磨法。
3.

- 所含分项工程的质量均应验收合格。
（2）质量控制资料应完整。
（3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。
（4）观感质量应符合要求。
4.

- A不符合要求，正确做法：作业层应在1.2m处设置防护栏杆上杆。
B符合要求。
C不符合要求，正确做法：作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。
D的名称为连墙件

案例（二）

某教学楼工程位于市区居民小区旁，地下1层，地上4层，总建筑面积2.2万㎡，基础形式为钢筋混凝土筏板基础，主体结构为钢筋混凝土框架结构，混凝土强度等级C30，其内有一阶梯教室，最大跨度16m，室内结构净高4.5m～10.8m。
事件一：施工单位编制了混凝土模板支撑架工程专项施工方案，并报总监理工程师审批后实施。架体搭设完成后，施工单位项目技术负责人，专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。
事件二：某日22：30，市城管执法人员接群众举报，工地内有产生噪声污染的施工作业，严重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到，噪声源为地下室基础底板混凝土浇筑施工，在施工现场围墙处测得噪声为68.5dB，施工单位办理了夜间施工许可证，并在附近居民区进行了公告。
事件三：某日上午，施工单位在阶梯教室内拆除模板作业时，因工人操作不当，导致模板支撑架坍塌，造成3人死亡、2人重伤，直接经济损失580万元。后经调查，拆模工人是当天临时进场，没有参加班前教育培训活动，直接进入现场进行拆除模板作业，没有戴安全带，有工人穿皮鞋工作。
事件四：在主体结构实体检验时，首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。

【问题】
1.指出事件一中的错误做法，说明理由。
2.事件二中，基础底板混凝土浇筑行为是否违法？说明理由。

3.事件三中，判断该起安全事故等级，并说明理由。在该起生产安全事故中，针对进场拆模工人，施工单位项目部有哪些安全责任未落实？

4.事件四中，混凝土强度等级为C28的柱子按照规范该如何处理?

参考答案：

参考解析：

1.

错误做法一：混凝土模板支撑架工程专项施工方案只报总监理工程师审批。
理由：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。
错误做法二：混凝土模板支撑架工程专项施工方案报总监理工程师审批后实施。
理由：阶梯教室室内结构净高4.5m～10.8m，搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑架工程专项施工方案应组织专家论证。
错误做法三：架体搭设完成后，施工单位项目技术负责人，专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。
理由：危大工程验收人员还应包括：
（1）施工单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人等相关人员。
（2）监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
（3）有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
2.基础底板混凝土浇筑行为：违法。
理由：22：30进行施工属于夜间施工，虽然施工单位办理了夜间施工许可证，并公告附近居民，但还应采取降噪措施，保证建筑在夜间施工过程中场界环境噪声不超过55dB。
3.

（1）安全事故等级：较大安全事故。
理由：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
（2）未落实的安全责任有：
①应对新上岗操作工人进行班组前岗前安全培训。
②施工前应对有关人员进行书面技术交底。
③应为作业人员配备劳动防护用品（如安全带等）。
④施工过程中应进行安全检查等。

4.

当混凝土结构施工质量不符合要求时，，应按下列规定进行处理：
（1）经返工、返修或更换构件、部件的，应重新进行验收。
（2）经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的，应予以验收。
（3）经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的，可予以验收。
（4）经返修或加固处理能够满足安全及使用功能要求的，可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

案例（三）

某新建办公楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积24万㎡，钢筋混凝土框架剪力墙结构，M公司总承包施工。
事件一：M公司编制了施工进度计划网络图，如图3所示

事件二∶M公司将图3的施工进度计划网络图报送监理单位后，总监理工程师发现E工作应该在B工作完成后才能开始，要求M公司修改，M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度计划，各项工作持续时间不变。
事件三：监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行审核，要求M公司在计划实施中确保修改后的进度计划总工期应与原计划总工期保持不变。原计划各工作相关参数见表3

表3相关参数表

| 工作 | 最大可压缩时间（天） | 赶工费（元/天） |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 3000 |
| B | 2 | 2500 |
| C | 1 | 3000 |
| D | 2 | 1000 |
| E | 2 | 1000 |
| F | 4 | 1000 |
| G | 1 | 1200 |
| H | 1 | 1500 |

事件四：M公司拟在工程施工中推广应用“四新”技术，以加快进度，提高工程质量和安全生产水平。

【问题】
1.写出事件1中施工进度计划的关键线路（以工作表示）并计算总工期。

2.写出事件2中，M公司修改后的进度计划的关键线路（以工作表示）并计算总工期。

3.事件三中，从赶工费用最优的角度考虑，写出应压缩的工作项，每项工作压缩天数，列式计算所需赶工费用（元）。
4.在进行工期优化时，选择优化对象，应考虑哪些因素？

5.事件四中，四新技术，是指哪四个方面的内容？

参考答案：

参考解析：

- 关键线路为：A→C→E→G→H；总工期=5+4+9+2+3=23天
2.关键线路为：A→B→E→G→H；总工期=5+7+9+2+3=26天
3.调整后的关键线路如下：

 ①应压缩的工作项有E、G
 ②E工作压缩2天，花费2×1000=2000元；G工作压缩1天，花费1200元。
  ③所需赶工费用=2000+1200=3200元
4.选关键工作压缩，选择优化对象应考虑下列因素：

- 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作。

- 有备用或替代资源的工作。

- 缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。
5.“四新”技术包括：新技术、新工艺、新材料、新设备。

案例（四）

建设单位A与总承包B于5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同，合同中约定了变更工作事项。B公司编制了施工组织设计与进度计划，并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司，并签订了分包合同，施工内容为混凝土灌注桩600根，桩直径600mm，桩长20m，混凝土充盈系数1.1。分包合同约定，6月18日开工，7月17日完工。打桩工程直接费单价为280元/m³，综合费率为直接费的20%。在施工过程中发生了下列事件：
事件一：由于C公司桩机故障，C公司于6月16日以书面形式向B公司提交了延期开工申请，工程于6月21日开工。
事件二：由于建设单位图纸原因，监理工程师发出6月25日开始停工、6月27日复工指令。7月1日开始连续下一周罕见大雨，工程桩无法施工，停工7天。
事件三：7月10日，由于建设单位图纸变更，监理工程师下达指令，增加100根工程桩（桩型同原工程桩）。B公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请。

【问题】

1.事件一中，C公司提出的延期申请是否有效？说明理由。

2.事件二中，工期索赔是否成立？说明理由。如果成立索赔工期为多少天？

3.事件三中，可索赔工期多少天？并列出计算式。合理索赔金额是多少（保留小数点后两位）？并列出计算式。工程桩直接费单价是否可以调整？说明理由。

参考答案：

参考解析：

- C公司提出的延期申请无效。

- 理由：分包人不能按时开工，应当不迟于合同协议书约定的开工日期前5d，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。
2.（1）工期索赔均成立。理由分别如下：
①建设单位图纸原因导致停工属于建设单位的原因和责任，延误的工期可以索赔。
②罕见大雨属于不可抗力，其引起工期延误的，应当顺延工期。
（2）索赔工期总计9天。
3.

- （1）100÷（600/30）=5天，可以索赔5天。
（2）3.14×0.3×0.3×20×1.1×100×280x（1+20%） =208897.92元；可以索赔208897.92元。
（3）工程桩直接费单价可以调整。
理由：根据题意，合同中已约定了变更工作事项，应按合同约定执行。若约定不详，根据有关规定，变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，按照合理的成本与利润构成原则，由合同当事人进行商定，或者总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。任何合同一方当事人对总监理工程师的确定有异议时，按照合同约定的争议解决条款执行。

- ↓↓↓下方扫码，领取2022二建《建筑工程》三色笔记！

2020年12月二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1、按使用功能划分，下列属于居住建筑的是（）。

A .办公楼

B .宾馆

C .医院

D .宿舍楼

参考答案：D

参考解析：民用建筑按使用功能又可分为居住建筑和公共建筑两大类，居住建筑包括住宅建筑和宿舍建筑，公共建筑是供人们进行各类社会、文化、经济、政治等活动的建筑物，如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。

2、建筑抗震设防，根据其使用功能的重要性分（）个类别。

A .二

B .三

C .四

D .五

参考答案：C

参考解析：建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。

3、电梯厅墙面上干挂石材饰面的荷载是（）。

A .恒载

B .可变荷载

C .活荷载

D .偶然荷载

参考答案：A

参考解析：永久作用（永久荷载或恒载）：在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比可以忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。

4、根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》，试件养护的标准条件是（）。

A .温度20±2℃，相对湿度最低限值85%

B .温度20±2℃，相对湿度最低限值95%

C .温度25±2℃，相对湿度最低限值85%

D .温度25±2℃，相对湿度最低限值95%

参考答案：B

参考解析：按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081--2002，制作边长为150mm的立方体试件，在标准条件（温度20±2°C，相对湿度95%以上），养护到28d龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度，以fcu表示，单位为N/mm²或MPa。

5、关于建筑用钢材拉伸性能说法正确的是（）。

A .强屈比越小，安全性越高

B .强屈比越大，钢材强度利用率越高

C .伸长率越大，钢材塑性越小

D .钢材强度设计取值依据是屈服强度

参考答案：D

参考解析：选项A，强屈比愈大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大，安全性越高。选项B，强屈比太大，钢材强度利用率偏低，浪费材料。选项C，伸长率越大，说明钢材的塑性越大。选项D，建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。

6、下列水泥品种中，水化热最大的是（）。

A .硅酸盐水泥

B .矿渣水泥

C .火山灰水泥

D .复合水泥

参考答案：A

参考解析：

常用水泥的主要特性

| 硅酸盐水泥 | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 火山灰水泥 | 粉煤灰水泥 | 复合水泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①凝结硬化 快、早期强度 高 ②水化热大 ③抗冻性好 ④耐热性差 ⑤耐蚀性差 ⑥干缩性较小 | ①凝结硬化较 快、早期强度较 高 ②水化热较大 ③抗冻性较好 ④耐热性较差 ⑤耐蚀性较差 ⑥干缩性较小 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐热性好 ⑤耐蚀性较好 ⑥干缩性较大 ⑦泌水性大、 抗渗性差 | ①凝结硬化 慢、早期强度 低，后期强度增 长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐热性较差 ⑤耐蚀性较好 ⑥干缩性较大 ⑦抗渗性较好 | ①凝结硬化 慢、早期强度 低，后期强度增 长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐热性较差 ⑤耐蚀性较好 ⑥干缩性较小 ⑦抗裂性较高 | ①凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快 ②水化热较小 ③抗冻性差 ④耐蚀性较好 ⑤其他性能与 所掺入的两种或两种以上混合材料的种类、掺量有关 |

7、在潮湿环境使用的砂浆，其胶凝材料宜选用（）。

A .水泥

B .石灰

C .石膏

D .水泥石灰混合料

参考答案：A

参考解析：建筑砂浆常用的胶凝材料有水泥、石灰、石膏等。在选用时应根据使用环境、用途等合理选择。在干燥条件下使用的砂浆既可选用气硬性胶凝材料（石灰、石膏），也可选用水硬性胶凝材料（水泥）；若在潮湿环境或水中使用的砂浆，则必须选用水泥作为胶凝材料。

8、下列玻璃碎后最易伤人的是（）。

A .防火玻璃

B .平板玻璃

C .钢化玻璃

D .夹层玻璃

参考答案：B

参考解析：选项A，防火玻璃是指在规定的耐火试验中能够保持其完整性和隔热性的安全玻璃。防火玻璃常用作建筑物的防火门、窗和隔断的玻璃。选项B，未经深加工的平板玻璃，也称为净片玻璃。现在普遍采用制造方法是浮法。净片玻璃有良好的透视、透光性能。对太阳光中热射线的透过率较高，但对室内墙、顶、地面和物品产生的长波热射线却能有效阻挡，可产生明显的“暖房效应”，夏季空调能耗加大；太阳光中紫外线对净片玻璃的透过率较低。选项C，钢化玻璃机械强度高，抗冲击性也很高，弹性比普通玻璃大得多，热稳定性好，在受急冷急热作用时，不易发生炸裂，碎后不易伤人。选项D，夹层玻璃透明度好，抗冲击性能高，玻璃破碎不会散落伤人。

9、消防水管穿过楼板后，宜选用的防火堵料是（）。

A .有机防火堵料

B .无机防火堵料

C .防火包

D .防火板材

参考答案：A

参考解析：选项A，有机防火堵料又称可塑性防火堵料，在使用过程中长期不硬化，可塑性好，容易封堵各种不规则形状的孔洞，能够重复使用。遇火时发泡膨胀，具有优异的防火、水密、气密性能，尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
选项B，无机防火堵料又称速固型防火堵料，具有无毒无味、固化快速，耐火极限与力学强度较高，能承受一定重量，又有一定可拆性的特点，有较好的防火和水密、气密性能，主要用于封堵后基本不变的场合。
选项C，防火包又称耐火包、阻火包、防火枕。使用时通过垒砌、填塞等方法封堵孔洞。适合于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔，尤其是需经常更换或增减电缆、管道的场合。
选项D，防火板材品种很多，主要有纤维增强硅酸钙板、耐火纸面石膏板、纤维增强水泥平板（TK板）、GRC板、泰柏板、CY板、滞燃型胶合板、难燃铝塑建筑装饰板、矿物棉防火吸声板、膨胀珍珠岩装饰吸声板等。防火板材广泛用于建筑物的顶棚、墙面、地面等多种部位。

10、混凝土浇筑过程中，二次振捣的时间应控制在混凝土（）。

A .初凝前

B .初凝后

C .终凝前

D .终凝后

参考答案：A

参考解析：在初凝以前对混凝土进行二次振捣，排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙，提高混凝土与钢筋的握裏力，防止因混凝土沉落而出现的裂缝，减少内部微裂缝，提高混凝土密实度，使混凝土抗压强度提升，从而提高混凝土抗裂性。

11、“先挖基坑中间土体，周围四边留土坡，土坡最后挖除”属于（）挖土方法。

A .中心岛式

B .放坡

C .逆作

D .盆式

参考答案：D

参考解析：选项A，中心岛式挖土，宜用于支护结构的支撑形式为角撑、环梁式或边桁（框）架式；中间具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖。此方法可利用中间的土墩作为支点搭设栈桥，挖土机可利用栈桥下到基坑挖土，运土的车辆亦可利用栈桥进入基坑运土，具有挖土和运土速度快的优点。但由于首先挖去基坑四周的土，支护结构受荷时间长，在软黏土中时间效应显著，有可能增大支护结构的变形量，对于支护结构受力不利。
选项B，当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保边坡的稳定性时，可采用放坡开挖。
选项C，无支护土方工程采用放坡挖土，有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。
选项D，盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土体，周围四边留土坡，土坡最后挖除。采用盆式挖土方法时，周边预留的土坡对围护结构有支撑作用，有利于减少围护结构的变形，其缺点是大量的土方不能直接外运，需集中提升后装车外运。

12、预制墙板存放方法正确的是（）。

A .对称靠放饰面朝内

B .与地面倾斜角度不宜小于70度

C .支架应有足够的刚度

D .预应力构件按其非受力方式存放

参考答案：C

参考解析：选项A、B，采用靠放方式时，预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外，且与地面倾斜角度不宜小于80°。选项C，预制墙板可采用插放或靠放的方式，堆放工具或支架应有足够的刚度，并支垫稳固。选项D，预应力构件需按其受力方式进行存放，不得颠倒其堆放方向。

13、关于钢筋加工的说法，正确的是（）。

A .钢筋的切断口不应有起弯现象

B .弯折过程中可加热钢筋

C .一次弯折不到位，可反复弯折

D .弯折过度的钢筋，可回弯

参考答案：A

参考解析：选项A，钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。选项B，钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应加热钢筋选项C，钢筋弯折可采用专用设备一次弯折到位，不得反复弯折。
选项D，对于弯折过度的钢筋，不得回弯。

14、涂饰工程施工现场环境最高气温不宜高于（）。

A .30℃

B .35℃

C .40℃

D .45℃

参考答案：B

参考解析：涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃。室内施工应注意通风换气和防尘，水溶性涂

15、外墙采用外防外贴的防水卷材施工方法应采用（）。

A .空铺法

B .点粘法

C .条粘法

D .满粘法

参考答案：D

参考解析：结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺贴立面卷材防水层时，应采取防止卷材下滑的措施。

16、进入冬期施工条件是（）。

A .当室外日最高气温连续5天稳定低于10°C

B .当室外日最低气温连续5天稳定低于5°C

C .当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C

D .当室外日平均气温连续5天稳定低于10°C

参考答案：C

参考解析：冬期施工期限划分原则是：根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5°C即解除冬期施工。

17、单位工程质量验收程序正确是（）。①竣工预验收②单位工程验收③施工单位自检④提交工程竣工报告

A .①-③-②-④

B .③-①-②-④

C .③-②-①-④

D .③-①-④-②

参考答案：D

参考解析：单位工程质量验收程序和组织
（1）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。
（2）总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。
（3）存在施工质量问题时，应由施工单位整改。
（4）预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。
（5）建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

- 18、附着式升降脚手架专家论证会的组织单位是（）。

A .建设单位

B .监理单位

C .总承包单位

D .专业施工单位

参考答案：C

参考解析：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

19、关于浴室房内防水的做法，正确的是（）。

A .防水层应从地面延伸到墙面100mm

B .应先做防水附加层

C .应做一次蓄水试验

D .应先大面积做一道防水层

参考答案：B

参考解析：选项A，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm； 浴室墙面的防水层不得低于1800mm。选项B，地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。选项C，防水工程应做两次蓄水试验。选项D，相应规范没有相关规定。

20、建筑内部疏散楼梯间地面装饰材料燃烧性能应为（）。

A .B1级

B .B2级

C .A级

D .B3级

参考答案：C

参考解析：疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

二、多项选择题

21、钢结构设计时，应包括的内容有（）。

A .结构选型

B .构件布置

C .钢材生产厂家

D .材料选用

E .抗火设计

参考答案：A，B，D，E

参考解析：钢结构设计应包括的内容：
（1）结构方案设计，包括结构选型、构件布置。
（2）材料选用。
（3）作用及作用效应分析。
（4）结构的极限状态验算。
（5）结构、构件及连接的构造。
（6）抗火设计。
（7）制作、安装、防腐和防火等要求。
（8）满足特殊要求结构的专门性能设计。

22、施工测量中，建筑物主轴线的竖向投测方法有（）。

A .直角坐标法

B .极坐标法

C .角度交会法

D .外控法

E .内控法

参考答案：D，E

参考解析：建筑物轴线的竖向投测， 主要有外控法和内控法两种 。

23、关于钢筋混凝土结构中模板、支架的说法，正确的有（）。

A .钢管、门架的支架立杆可混用

B .模板接缝不应漏浆

C .模板脱模剂不得污染钢筋

D .梁柱节点的钢筋宜在模板安装后绑扎

E .后浇带的模板、支架应单独设置

参考答案：B，C，E

参考解析：选项A，模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。钢管、门架等支架立柱不得混用。
选项B，模板安装应保证混凝土结构构件各部分形状、尺寸和相对位置准确；模板的接缝不应漏浆。
选项C，脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。选项D，模板安装应与钢筋安装配合进行，梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。选项E，后浇带的模板及支架应独立设置。

24、钢结构防火涂料常用的施工方法有（）。

A .喷涂

B .弹涂

C .抹涂

D .滚涂

E .甩涂

参考答案：A，C，D

参考解析：防火涂料施工可采用喷涂、抹涂或滚涂等方法。涂装施工通常采用喷涂方法施涂，对于薄型钢结构防火涂料的面层装饰涂装也可采用刷涂或滚涂等方法施涂。

25、装饰吊顶具有的作用有（）。

A .防火

B .装饰

C .隐蔽

D .吸声

E .隔热

参考答案：B，D，E

参考解析：吊顶又称顶棚、天花板，是建筑装饰工程的一个重要子分部工程。吊顶具有保温、隔热、隔声、吸声和装饰的作用。

26、轻质隔墙的特点是（）。

A .耐火性好

B .墙身薄

C .节能环保

D .拆装方便

E .有利于工业化

参考答案：B，C，D，E

参考解析：轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按构造方式和所用材料不同分为条板隔墙、骨架隔墙、活动隔墙。

27、施工现场产生噪音排放的作业有（）。

A .脚手架拆除

B .夜间照明

C .降排水

D .焊接

E .模板支拆

参考答案：A，E

参考解析：夜间照明、降排水、焊接不属于噪音排放的作业。

28、建设工程施工现场综合考评的对象有（）。

A .建设单位

B .质量监督单位

C .设备供应单位

D .监理单位

E .施工单位

参考答案：A，C，D，E

参考解析：建设工程施工现场综合考评是指对工程建设参与各方（建设、监理、设计、施工、材料及设备供应单位等）在现场中主体行为责任履行情况的评价。

29、建筑节能工程中，属于围护系统节能的分项工程有（）。

A .幕墙节能

B .门窗节能

C .供暖节能

D .照明节能

E .屋面节能

参考答案：A，B，E

参考解析：ABE选项，围护系统节能的分项工程：墙体节能、幕墙节能、门窗节能、屋面节能、地面节能。
C选项属于供暖空调设备及管网节能。
D选项属于电气动力节能。

30、民用建筑工程中，室内环境检测的污染物有（）。

A .氮

B .氡

C .苯

D .氨

E .氧

参考答案：B，C，D

参考解析：

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑 | Ⅱ类民用建筑 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m³） | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 甲苯（mg/m³） | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯（mg/m³） | ≤0.20 | ≤0.20 |
| TVOC（mg/m³） | ≤0.45 | ≤0.50 |

案例（一）

某施工单位承接一栋新建物流仓库工程，钢筋混凝土框架结构，部分为钢结构，建筑层数为2层，独立基础形式，建筑面积1.1万㎡，屋面保温层为现浇泡沫混凝土，厚度为350mm。在钢结构施工中，项目部按照相关规定，要求施焊人员在施工前，对焊枪和焊条进行了烘焙。施焊过程中因工期紧迫，焊工人员不足。项目经理即抽调现场一名持有机械管理员证书的人员参加焊工班组施焊。在屋面泡沫混凝土浇筑前，项目部向监理单位提交了浇筑专项方案，内容包括：基层清理干净，配合比设计、拌制计量准确，采取高压泵送，一次浇筑厚度300mm。保湿养护不少于3天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误，要求按相关规定修改后重报。根据现场需要，由项目技术负责人组织编写了施工现场防火安全技术方案，填写了动火申请表，交由项目经理审批。因动火当日有雨，改为次日天晴时更换动火地点继续实施。监理工程师在现场安全检查中发现，项目部在现场出入口防护棚上方，按照从左向右顺序，集中设置了多个白、黄、蓝、绿颜色背景的安全标志牌，入口地面一侧消防箱处设置有消防设施提示标志，以规范现场安全管理。
【问题】
1.机械管理员参与施焊是否正确？说明理由，除焊枪和焊条外，需要进行烘培的焊接工具和焊接材料还有哪些？
2.指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。
3.防火安全技术方案组织人和审批人是否正确?说明理由。动火证使用规定内容有哪些？
4.施工现场安全标志有哪几类？各类安全标志牌背景是什么颜色？消防设施提示标志牌是什么颜色？

参考答案：

参考解析：

1.

- 不正确。理由：焊接作业人员必须持有焊接操作证进行作业。

- 焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和焊钉用的瓷环在使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙。
2.

- 错误一：采取高压泵送；改正：泵送时应采取低压泵送。

- 错误二：一次浇筑厚度300mm；改正：泡沫混凝土应分层浇筑，一次浇筑厚度不宜超过200mm 。（3）错误三：保湿养护不少于3天；改正：终凝后应进行保湿养护，养护时间不得少于7天。

3.

- 防火安全技术方案组织人和审批人不正确。理由：防火安全技术方案应由项目负责人组织编制，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。
 （2）动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。
4.

- （1）施工现场安全标志有：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。
（2）禁止标志背景为白色、警告标志背景为黄色、指令标志背景为蓝色、提示标志背景为绿色。
（3）消防设施提示标志牌是红色。

案例（二）
某住宅工程，地下2层，地上18层，建筑面积2.4万㎡，土方开挖范围内地下水丰沛，地上2层以上为装配式混凝土结构，预制墙板主筋采用套筒灌浆连接，构件加工由建设单位和中标单位共同选定。A单位中标后按总承包管理模式组织施工。项目部编制的施工组织设计中规定：结构工程施工中，垂直运输机械，土方开挖等专业工程实行专业分包管理，专项方案由专业分包单位组织编制。项目部考虑了施工、质量控制和专业验收等实际情况，按施工段划分了检验批。一个工作班组在吊装完成一个检验批工作量后，班组长抽调其中的4人开始给预留的孔隙（洞）做灌注浆料的前期准备和后续工作；浆料从上口灌注，在压力作用下从下口流出，并及时对流出浆料部位封堵；同时制作了一组150mmx150mmx150mm 的立方体试件，以验证28d后的浆料抗压强度；此时，总监理工程师巡查发现，灌浆工作没有按方案操作，对现场监理提出了批评，给施工单位下发了停工令。该楼监控室吊顶为铝合金石膏板吊顶，施工前工长对工人现场施工用电规定进行交底，内容有：用电线路应避开易燃、易爆物；进入开关箱的电源线不能用插销连接；临时用电应从户表以后接出等；在吊顶面板封装前对吊顶内管道设备安装及水管试压、风管的严密性等项目进行了验收，填写了隐蔽验收记录。工程竣工后，项目部根据合同约定为建设单位编制工程归档文件；将工程图纸统一折叠成A3幅面；在主要竣工图纸的图标栏上方空白处加盖了竣工图章；所有归档文件完成后提交给当地城建档案馆。最终该项目在公司竣工项目管理绩效评价时结论为合格等级。
1.结构施工期间，专项方案可由专业分包单位组织编制的还有哪些？
2.指出该检验批灌浆过程中的不妥之处，并说明正确做法。检验批还可以按哪些因素划分？
3.该楼监控室装修时，工长对临时用电交底规定还有哪些内容?吊顶内还有哪些隐蔽验收项目?
4.编制归档文件过程中有哪些不妥之处?项目管理绩效评价结论还有哪些等级?

参考答案：

参考解析：

- 起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架。
2.

- 不妥之处一：浆料从上口灌注，在压力作用下从下口流出。

- 正确做法：浆料应从下口灌注，当浆料从上口流出时应及时封堵，持压30s后再封堵下口， 灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞。
 不妥之处二：制作150mmx150mmx150mm的立方体试件。

- 正确做法：应制作1组每层不应少于3组40mmx40mmx160mm的长方体试件。
 （2）还可按工程量、楼层变形缝进行划分。

3.

- 安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。暂停施工时应切断电源。
 （2）木龙骨防火、防腐处理；埋件；吊杆安装；龙骨安装；填充材料的设置；反支撑及钢结构转换层。
4.

- 不妥之处一：将工程图纸统一折叠成A3幅面。正确做法：不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，图纸标题栏露在外面。

- 不妥之处二：在主要竣工图纸的图标栏上方空白处加盖了竣工图章。

- 正确做法：所有竣工图均应加盖竣工图章，图章尺寸为50mmx 80mm ，应使用不易褪色的印泥，盖在图标栏上方空白处。
 不妥之处三：项目部将所有归档文件完成后提交给当地城建档案馆。

- 正确做法：建设工程项目实行总承包管理的，总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交。
 （2）优秀、良好、不合格。

案例（三）

某新建住宅楼，框剪结构，地下1层，地上16层，建筑面积1.9万㎡。M公司总承包施工。
新冠疫情后，项目部按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》（建办质（2020）8号）和当地政府要求组织复工。成立以项目经理为组长的疫情防控领导小组并制定《项目疫情防控措施》，明确“施工现场实行封闭式管理，采用制作防疫知识宣传册等宣传教育方式组织疫情防控知识的宣传教育，提高自我保护意…”。确保疫情防控工作有效、合规。复工前，项目部盘点工作内容，结合该住宅楼3个单元相同的特点，依据原有施工进度计划和包括进度综合描述、实际施工进度等内容的阶段进度报告，调整施工部署，针对某分部工程制定流水节拍（如表1-1）。施工过程I ~IV组织4个施工班组流水施工，其中施工过程因工艺要求需待施工过程Ⅲ完成后2天方可进行。

项目部质量月活动中，进行了钢筋原材料性能、混凝土立方体抗压标准强度试块现场制作等知识竞赛活动，以提高管理人员业务技能和管理水平。某抗震框架梁纵向受力钢筋用18钢筋相关信息如表1-2

【问题】

1.疫情防控知识宣传教育方式除制作防疫宣传册外还有哪些？
2.画出该分部工程施工进度时标网络图。总工期是多少天？项目阶段进度报告还包括哪些内容？
3.写出表1-2中A、B、C、D、E、F对应的数值/信息。（如A：普通热轧带肋钢筋）
4.施工现场制作混凝土立方体抗压标准强度试块常用的工具和设备有哪些？（不少于5项）

参考答案：

参考解析：

- 现场展板、网络、手机终端。
2.

- （1）该知识点具有争议性，现给出两种计算方法，仅供学员参考：
 A方法：（m+N-1）×K=（3+1+3+2+1-1） ×2+2=20天
 B方法：工期28天

（2）项目阶段进度报告：进度执行情况的综合描述，实际施工进度，资源供应进度；对调整方案进行评价和决策、调整；确定调整后付诸实施的新施工进度计划。
3.A：普通热轧带肋钢筋；B：2kg/m；C：400MPA ；D：1.25； E：1.3； F：9% 
4.振动台、振捣棒、橡皮锤、成型套模、压重钢板、压重块。

案例（四）
建设单位投资兴建酒店工程，地下1层，地上5层，钢筋混凝土框架结构，顶层为钢结构，建筑面积8000㎡，总投资4500.00万元。 招标文件的部分内容为：工程质量标准为合格，工期自2018年3月1日起至2019年7月30日止；采用工程量清单计价模式；每月按照完成工作量的85%支付进度款；项目履约保证金采用银行保函方式，为签约合同价的10%；工程质量保证金为结算额的5% （每月完成工作量中扣除），玻璃幕墙、室内精装修、消防由专业公司负责，当地建设主管部门认为部分条款不妥，提出改正意见。建设单位完成整改并经当地建设主管部门门审核通过后，进行了公开招投标工作，某建筑总公司中标，双方签订了施工总承包合同，签约合同价的部分明细有：分部分项工程的人工费、材料费、机械费之和为2130.00万元，脚手架费为62.00万元，措施项目费为102.00万元，总包管理费及配合费为80.00万元，其他项目费为120.00万元，暂列金额为30.00万元，企业管理费率为10%，利润率为5%，规费为13.41万元，增值税税率为10%。建筑总公司中标后，及时组建了项目部，将主体钢结构工程分包给下属具有独立法人资格的钢结构专业公司施工。钢结构专业公司将钢结构制作外委加工，将劳务作业分包给某劳务公司负责施工，并约定劳务公司负责钢管等周转材料的租赁，钢结构公司承担租赁费用，项目部按照施工总承包要求，进行了大量的总承包管理和配合工作。例如向专业分包单位提供了相关批文、证件，提供了办公及住所，统一进行了设计图纸交底、安全文明施工交底、技术质量标准交底，提供了塔吊、脚手架的使用便利，及时封堵管道洞口，对施工垃圾进行集中清运等工作。
【问题】

1.指出招标文件中的不妥之处，并说明理由。
2.列式计算建筑总公司中标工程的分部分项目工程费、增值税以及签约合同价各是多少万？（保留小数点后两位）
3.指出钢结构专业公司在工程分包管理工作中的不妥之处，并说明理由。
4.在项目部上述专业分包管理和配合工作中，哪些属于总承包管理的工作？哪些属于总承包配合的工作？

参考答案：

参考解析：

- 不妥一：工程质量保证金为结算额的5%。

- 理由：质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。
不妥二：项目既约定了履约保证金，同时又在每月完成工作量中扣除质量保证金。

- 理由：在工程项目竣工前已缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。
2.

- 分部分项工程费：2130x（1+10%）x（1+5%）=2460.15万元
（2）增值税：（2460.15+102+120+13.41）x10%=269.56万元 
（3）签约合同价：（2460.15+102+120+13.41） x（1+10%）=2965.12万元 
3.

- 不妥一：钢结构专业公司将钢结构制作外委加工。
理由：专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的属违法分包。
不妥二：将劳务作业分包给某劳务公司负责施工，约定劳务公司负责钢管等周转材料的租赁。
理由：劳务分包单位除计取劳务作业费用外还计取周转材料款的属违法分包，还计取周转材料款的属违法分包。
4.（1）属于总承包管理的工作有：①进行设计图纸交底、安全文明施工交底、技术质量标准交底； ②向专业分包单位提供了相关批文证件。
 （2）属于总承包配合的工作有：①提供了办公及住所； ②提供了塔吊、脚手架的使用便利；③及时封堵管道洞口；④对施工垃圾进行集中清运。

2020年9月二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

1、建筑高度60米的住宅属于（）。

A .单层建筑

B .多层建筑

C .高层建筑

D .超高层建筑

参考答案：C

参考解析：民用建筑构造要求 
高层民用建筑：建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m，且不大于100.0m的非单层公共建筑。单层或多层民用建筑：建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑。超高层建筑：建筑高度大于100m的民用建筑。

2、学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（）m。

A .0.90

B .1.05

C .1.10

D .1.20

参考答案：D

参考解析：民用建筑构造要求 
上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。

3、装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于（）。

A .面荷载

B .线荷载

C .集中荷载

D .特殊荷载

参考答案：C

参考解析：房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求  
建筑装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有： 
（1）在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载。
（2）在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载。
（3）在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景 ，这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。

4、刚梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为（ ）。

A .固定铰支座

B .可动铰支座

C .固定支座

D .弹性支座

参考答案：B

参考解析：房屋结构平衡技术要求   
可动铰支座：只能约束竖向运动的支座，例如：把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成可动铰支座。

5、常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是（）。

A .减水剂

B .防水剂

C .缓凝剂

D .膨胀剂

参考答案：A

参考解析： 混凝土（含外加剂）的技术性能和应用

（1）改善混凝土拌合物流变性能的外加剂：包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
（2）调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
（3）改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
（4）改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。

6、木材湿胀后，可使木材（ ）。

A .翘曲

B .表面鼓凸

C .开裂

D .接榫松动

参考答案：B

参考解析：木材、木制品的特性和应用
湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

7、具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是（）。

A .夹层玻璃

B .中空玻璃

C .钢化玻璃

D .Low-E玻璃

参考答案：B

参考解析：玻璃的特性和应用
中空玻璃的性能特点为光学性能良好，且由于玻璃层间干燥气体导热系数极小，露点很低，具有良好的隔声性能。中空玻璃主要用于保温隔热、隔声等功能要求的建筑物。

8、土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是（ ）。

A .土料性质

B .土料含水率

C .压实系数

D .虚铺厚度

参考答案：D

参考解析：土方工程施工技术
填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。

9、基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是（ ）。

A .钎探法

B .贯入仪检测法

C .轻型动力触探法

D .观察法

参考答案：A

参考解析：基坑验槽与局部不良地基处理方法 
地基验槽通常采用观察法，对于基底以下的土层不可见部位，通常采用钎探法。

10、施工测量中，测量角度的仪器是（ ）。

A .水准仪

B .钢尺

C .经纬仪

D .激光铅直仪

参考答案：C

参考解析：常用测量仪器的性能与应用
经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。

11、目前钢筋机械连接采用最多的连接方式是（）连接。

A .挤压套筒

B .镦粗直螺纹套筒

C .剥肋滚压直螺纹套筒

D .锥螺纹套筒

参考答案：C

参考解析：钢筋混凝土结构工程施工技术
钢筋机械连接有钢筋套筒挤压连接、钢筋直螺纹套筒连接（包括钢筋镦粗直螺纹套筒连接、钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接）等方法。目前最常见、采用最多的方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接。12、常用于防水混凝土的水泥品种是（ ）。

A .矿渣硅酸盐水泥

B .粉煤灰硅酸盐水泥

C .火山灰硅酸盐水泥

D .普通硅酸盐水泥

参考答案：D

参考解析：地下防水工程施工技术
用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。

13、水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于（）天。

A .7

B .14

C .21

D .28

参考答案：B

参考解析：地下防水工程施工技术
水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。

14、外墙EPS板薄抹灰系统施工工艺顺序，正确的是（ ）。
①挂基准线
②粘贴聚苯板
③抹面层抹面砂浆
④锚固件固定

A .①②③④

B .①③②④

C .①②④③

D .①④②③

参考答案：C

参考解析：保温工程施工技术 
根据工艺流程施工时应掌握控制以下施工要点：
（1）弹线控制；（2）挂基准线；（3）配制聚合物砂浆胶粘剂；（4）粘贴翻色网布；（5）粘贴聚苯板；（6）锚固件固定；（7）抹底层抹面砂浆；（8）贴压网布；（9）抹面层抹面砂浆；（10）“缝”的处理。

15、铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用（）。

A .镀锌螺钉

B .射钉

C .普通螺栓

D .普通螺钉

参考答案：A

参考解析：门窗工程施工技术  
五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。安装的五金配件应固定牢固，使用灵活。

16、高温天气期间，通常混凝土搅拌运输车罐体涂装颜色是（ ）。

A .蓝色

B .绿色

C .灰色

D .白色

参考答案：D

参考解析：高温天气施工技术 
高温天气施工，混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输。

17、防火涂料按涂层厚度可分为（） 类。

A .二

B .三

C .四

D .五

参考答案：B

参考解析：保温与防火材料的特性和应用
钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限可分为厚型、薄型和超薄型三类。

18、现行消防验收备案的政府职能部门是（ ）。

A .消防救援机构

B .住房和城乡建设主管部门

C .公安机关

D .城建档案管理机构

参考答案：B

参考解析：消防工程竣工验收
本试题答案与老师视频答案不一致，以本试题答案为准。
根据《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》 （建科函[2019 ]52号） ：各级消防救援机构依据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号，第119号令修改）承担的建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责，由消防救援机构移交给住房和城乡建设主管部门的消防设计审查机关和消防验收备案机关。

19、采用砂、石材料铺装地面砖的环境温度最低限制是（）。

A .-10℃

B .0℃

C .-5℃

D .5℃

参考答案：B

参考解析：地面工程施工技术 
建筑地面工程施工时，各层环境温度及其所铺设材料温度的控制应符合下列要求：
（1）采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5℃。
（2）采用有机胶粘剂粘贴时，不应低于10℃。
（3）采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃。
（4）采用自流平涂料铺设时，不应低于5℃，也不应高于30℃。

20、根据室内环境污染控制的规定，属于I类民用建筑工程的是（）

A .商店

B .餐厅

C .旅店

D .医院

参考答案：D

参考解析：：民用建筑工程室内环境污染控制的有关要求
I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。
Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。

二、多项选择题

21、属于砌体结构工程特点的有（ ）。

A .生产效率高

B .保温性能好

C .自重大

D .抗震性能好

E .可就地取材

参考答案：B，C，E

参考解析：砌体结构的特点及技术要求
砌体结构具有如下特点： （1）容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；（2）具有较好的耐久性、良好的耐火性（3）保温隔热性能好，节能效果好；（4）施工方便，工艺简单；（5）具有承重与围护双重功能；（6）自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；（7）抗震性能差；（8）砌筑工程量繁重，生产效率低。

22、影响混凝土拌合物和易性的因素有（）。

A .单位体积用水量

B .砂率

C .时间

D .水泥的泌水性

E .水泥的安定性

参考答案：A，B，C，D

参考解析： 混凝土（外加剂）的技术性能和应用
影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。其中单位体积用水量是最主要的因素。
组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方面。

23、影响砂浆稠度的因素有（ ）。

A .胶凝材料种类

B .使用环境温度

C .用水量

D .掺合料的种类

E .搅拌时间

参考答案：A，C，D，E

参考解析：砂浆、砌块的技术性能和应用   
影响砂浆稠度的因素有：所用胶凝材料种类及数量；用水量；掺合料的种类与数量；砂的形状、粗细与级配；外加剂的种类与掺量；搅拌时间。

24、为减少降水对周边环境的影响，可采取的技术措施有（）。

A .井点回灌

B .砂井回灌

C .井点降水

D .喷射井点降水

E .减缓降水速度

参考答案：A，B，E

参考解析：土方工程施工技术
为防止或减少降水对周围环境的影响，避免产生过大的地面沉降，可采取下列一些技术措施：
（1）采用回灌技术。
（2）采用砂沟、砂井回灌。
（3）减缓降水速度。

25、预制构件进场时，需提供的质量证明文件包括（）。

A .出厂合格证

B .钢筋复验单

C .混凝土强度检验报告

D .进场复验报告

E .钢筋套筒等的工艺检验报告

参考答案：A，B，C，E

参考解析：钢筋混凝土装配式工程施工技术 
预制构件进场时，构件生产单位应提供相关质量证明文件。质量证明文件应包括以下内容：
（1）出厂合格证；
（2）混凝土强度检验报告；
（3）钢筋复验单；
（4）钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；
（5）合同要求的其他质量证明文件。

26、关于雨期施工中工程的做法，正确的有（）。

A .焊机必须接地

B .焊工必须穿戴防护

C .钢筋机械应设置机棚

D .钢筋机械设置场地应平整

E .钢筋机械可以设置在松软的场地上

参考答案：A，B，C，D

参考解析：雨期施工技术
雨期施工：钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上，设置机棚和排水沟，焊机必须接地，焊工必须穿戴防护衣具，以保证操作人员安全。

27、关于手提式灭火器放置的说法，正确的有（）。

A .放在托架上

B .放置地点有温度限制

C .使用挂钩悬挂

D .可放置潮湿地面上

E .可放置在室内干燥的地方上

参考答案：A，C，E

参考解析：现场消防管理
本题知识点具有一定争议性，按照多选题保险原则，建议不要选择B选项。
手提式灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火箱内，也可以直接放在室内干燥的地面上，其顶部离地面高度应小于1.5m，底部离地面高度宜大于0.15m。

28、关于外用电梯安装和使用的说法，正确的有（）。

A .应由有资质的专业队安装

B .业主、监理、施工单位共同验收后可直接使用

C .进入楼层的防护门开关应设在靠近楼层一侧

D .安全装置应齐全

E .六级以上大风停止使用

参考答案：A，D，E

参考解析：垂直运输机械安全管理 
外用电梯安全控制要点：
（1）外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行，安装完毕经验收合格，取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用。
（2）外用电梯的制动器，限速器，门联锁装置，上、下限位装置，断绳保护装置，缓冲装置等安全装置必须齐全、灵敏、可靠。
（3）外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚。
（4）外用电梯在大雨、大雾和六级及六级以上大风天气时，应停止使用。暴风雨过后，应组织对电梯各有关安全装置进行一次全面检查。

29、专项方案实施前，可以进行安全技术交底的交底人有（）。

A .项目安全员

B .安全监理工程师

C .方案编制人员

D .项目技术负责人

E .项目生产经理

参考答案：C，D

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
考点来源：2A331013 危险性较大工程专项施工方案管理办法
专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

30、住宅工程办理竣工验收备案时，应提交的文件有（）。

A .工程竣工验收备案表

B .工程竣工验收报告

C .住宅质量保证书

D .工程竣工报告

E .住宅使用说明书

参考答案：A，B，C，E

参考解析：房屋建筑工程竣工验收备案管理的有关规定 
竣工验收备案提交的文件：
（1）工程竣工验收备案表；
（2）工程竣工验收报告；
（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；
（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；
（5）施工单位签署的工程质量保修书；
（6）法律、规章规定必须提供的其他文件。
住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

三、案例分析及实操题

案例（一）

某新建住宅楼，框剪结构，地下2层，地上18层，建筑面积2.5万㎡。甲公司总承包施工。新冠疫情后，项目部按照住建部《房屋市政工程复工复产指南） （建办质（2020）8号）和当地政府要求组织复工。成立以项目经理为组长的疫情防控领导小组并制定《项目疫情防控措施》，明确“施工现场实行封闭式管理，设置包括废弃口罩类等分类收集装置，安排专人负责卫生保洁工作"，确保疫情防控工作有效、合规。
复工前，项目部盘点工作内容，结合该住宅楼3个单元相同的特点，依据原有施工进度计划，按照分析检查结果、确定调整对象等调整步骤，调整施工进度。同时，针对某分部工程制定流水节拍（如表1-1），就施工过程1 -IV组织4个施工班组流水施工，其中施工过程Ⅲ因工艺要求需待施工过程II完成后2天方可进行。

项目部质量月活动中，组织了直螺纹套筒连接、现浇构件拆模管理等知识竞赛活动，以提高管理人员、操作工人的质量意识和业务技能，减少质量通病的发生。
（1）钢筋直螺纹加工、连接常用检查和使用工具的作用（如图1）。

（2）

【问题】
1.除废弃口罩类外，现场设置的收集装置还有哪些分类？
2.该分部工程施工总工期是多少天？调整施工进度还包括哪些步骤？
3.对图1中钢筋直螺纹加工、连接常用工具及待检（施）项目对应关系进行正确连线。（在答题卡上重新绘制）
4.写出表1-2中A、B、C、D、E、F对应的数值。（如F：100）

参考答案：

参考解析：

1.按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》（建办质（2020）8号）2.4.4 安排专人负责文明施工和卫生保洁等工作，按照相关规定分类设置防疫垃圾（废弃口罩等）、生活垃圾和建筑垃圾收集装置。

- （1）各施工过程流水节拍： K1-2= 2天；K2-3= 10天；K3-4=8天；总工期2+10+8+2+2*3=28天。

- （2）调整施工进度计划的步骤还有：分析进度偏差的影响并确定调整的目标，选择适当的调整方法，编制调整方案，对调整方案进行评价和决策，调整，确定调整后付诸实施的新施工进度计划。

- 4.底膜拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计混凝土强度值百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | A≥50% |
|  | ＞2，≤8 | B≥75% |
|  | ＞8 | C≥100% |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | D≥75% |
|  | ＞8 | E≥100% |
| 悬臂构件 | — | F≥100% |

案例（二）

某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，地下1层，地上16层，建筑面积2.8万㎡，基础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。
项目部进场后，在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上，重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层整块的注意事项，要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块，每节钢筋笼不少于2组，长度大于12m的中间加设1组，每组块数2块，垫块可自由分布。
在回填土施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括：按设计和规范规定，严格控制回填土方的粒径和含水率，要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物，按填方高度的5%预留沉降量等内容。
现场使用潜水泵抽水过程中，在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水中时，发现泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有一处接头断裂，在重新连接处理好后继续使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水泵体已陷入污泥，在拉拽出水管时触电，经抢救无效死亡。
事故发生后，施工单位负责人在下午2时15分接到了现场项目经理事故报告立即赶往事故现场，召集项目部全体人员，分析事故原因，并于下午4时08分将事故报告应当及时，不得迟报等原则，向事故发生地的县人民政府建设主管部门关部门报告。
【问题】
1.写出灌注桩钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素。指出钢筋笼保护居的设置数量及位置的错误之处并改正。
2.土方回填预留沉降量是否正确并说明理由？ 土方回填前除清除基底垃圾，还有哪些清理内容及相关工作？
3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正。
4.施工单位负责人事故报告时间是否正确并说明理由？事故报告的原则除应当及时，不得迟报外还有哪些内容？

参考答案：

参考解析：

- （1）灌注桩钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素为：钢筋笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度。
（2）错误之处一：每组块数2块。正确做法：每组块数不得小于3块。
错误之处二：垫块可自由分布。正确做法：垫块需均匀分布在同一截面的主筋上。
2.

- （1）不正确。理由：填方应按设计要求预留沉降量，一般不超过填方高度的3%。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%-25%。预留沉降量比常温时适当增加。
（2）土方回填前，还应清除基底的树根等杂物，抽出积水，挖出淤泥，验收基底高程。
3.

- 错误之处一：在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水中时。正确做法：潜水泵在水中应直立放置。
错误之处二：并有一处接头断裂，在重新连接处理好后维续使用。正确做法：潜水泵的电源线应采用防水型橡胶电缆，并不得有接头。
错误之处三：潜水泵体已陷入污泥。正确做法：潜水泵体不得陷入污泥或露出水面。
错误之处四：在拉拽出水管时触电。正确做法：放入水中或提出水面时应提拉系绳，禁止拉拽电缆或出水管，并应切断电源。
4. （1）施工单位负责人事故报告时间不正确。理由：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告，施工单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。
（2）事故报告的原则还应包括准确、完整，任何单位和个人对事故不得漏报、谎报或者瞒报。

案例（三）
某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万㎡，基坑开挖深度7.6m，地上2层以上为装配式混凝土结构，某施工单位中标后组建项目部组织施工。
基坑施工前，施工单位编制了《××工程基坑支护方案》，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负责人及施工单位项目技术负责人，生产经理、部分工长参加了会议，会议期间，总监理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。
预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工艺流程交底，内容包括从基层处理、测量到摘钩、堵缝、灌浆全过程，最初吊装的两块预制墙板间留有“一”形后浇节点，该后浇节点和叠合楼层板混凝土一起浇筑。
公司相关部门对该项目日常管理检查时发现：进入楼层的临时消防竖管直径75mm，隔层设置一个出水口，平时作为施工用取水点：二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；现场污水排放手续不齐，不符合相关规定。上述一些问题要求项目部整改。
根据合同要求，工程城建档案归档资料由项目部负责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件，并对重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预验收时，验收单位提出了整改意见。
【问题】
1.施工单位参加专家论证会议人员还应有哪些?
2.预制墙板吊装工艺流程还有哪些主要工序?后浇节点还有哪些形式?
3.项目日常管理行为有哪些不妥之处?并说明正确做法。如何办理现场污水排放相关手续?
4.指出项目部在整理归档文件时的不妥之处，并说明正确做法。

参考答案

参考解析1.施工单位参加专家论证会议人员还应有：施工单位分管安全的负责人，技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员。
2 （1）预制墙板吊装工艺流程主要工序还有：预制墙体起吊、下层竖向钢筋对孔、预制墙体就位、安装临时支撑，预制墙体校正、临时支撑固定。
（2）后浇节点形式还有：“L"形、“T"形等。
3. （1）不妥之处一：隔层设置一个出水口。
正确做法：高度超过24m的建筑工程，临时消防竖管每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。
不妥之处二：平时作为施工用取水点。
正确做法：施工用取水点应单独设置，严禁消防竖管作为施工用水管线。
不妥之处三：二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准
正确做法：二级动火作 业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。
（2）施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议，申领《临时排水许可证》。
4.不妥之处一：项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件。
正确做法：归档的工程文件应为原件，内容必须真实，准确，与工程实际相符合。
不要之处二：并对重要的变更部位用红色墨水修改。
正确做法：工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸，铅笔等易褪色的书写材料。
不妥之处三：同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充。
正确做法：归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致， 且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储，并采用电子签名等手段。

案例（三）
建设单位投资新建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为60000㎡，总投资额4200.00万元。建设单位编制的招标文件部分内容有：“质量标准为合格；工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止；采取工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程量与建设单位提供的工程量不一致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金266.88万元。
建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。
在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨。A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万元。A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建设单位。建设单位审核后的意见是：上述抢险抢修工作内容均属于A计取的措施费范围，不同意支付上述三项费用。
【问题】
1.B施工单位在填报工程量清单价格时，除工程量外还有哪些内容必须与建设单位提供的内容一致?
2.除合约、法务部门外，A施工单位审核合同条款时还需要哪些部门参加?
3.A施工单位的签约合同价、工程预付款分别是多少万元（保留小数点后两位）?指出A施工单位使用工程预付款的不妥之处，工程预付款的正确使用用途还有哪些?
4.分别说明建设单位对A施工单位上报的三项签证费用的审核意见是否正确，并说明理由。

参考答案：

参考解析1.B施工单位在填报工程量清单价格时，除工程量外，必须与建设单位提供的内容一致的还有： 工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位必须与招标人招标文件中提供的一致。
2.除合约、法务部门外，A施工单位审核合同条款时还需要：工程、技术、质量、资金、财务，劳务、物资部门参加。
3. （1）工程合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=2118. 50+92. 16+110. 00+266.88=2587. 54万元。
（2）预付款= （合同造价-暂列金额） x预付款比例= （2587. 54-80.00） x 10%=250.75万元。
（3）不妥之处：用部分工程预付款支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。
正确做法：预付款不得用于与本合同工程无关的事项，具有专款专用的性质。
（4）工程预付款的正确使用用途还有：用于承包人为合同所约定的工程施工购置材料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所用的费用。
4. （1）抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元的审核意见不正确。
理由：百年不遇特大暴雨属于不可抗力，不可抗力发生后，工程所需清理、修复费用由发包人承担。
（2）检修受损水电线路，发生费用1.00万元，审核意见正确。
理由：百年不遇特大暴雨属于不可抗力。不可抗力导致承包人水电线路等临时设施的损坏由承包人自己承担。
 （3）抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场的需要，发生费用7. 00万元，审核意见正确。
理由：项目红线外受损的施工便道属于施工单位的临时设施，不可抗力造成的损失由施工单位自己承担。

- 下载233网校APP刷题！！

2019年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1、下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（ ）。

A .歌舞厅

B .老年人卧室

C .游艺场

D .机械停车库

参考答案：B

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
地下室、半地下室作为主要用房使用时，应符合安全、卫生的要求，并应符合下列要求：严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室；居住建筑中的居室不应布置在地下室内。

2、受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（ ）。

A .基础

B .楼盖

C .墙身

D .圈梁

参考答案：C

参考解析：多层砌体结构材料脆性大，抗拉、抗剪、抗弯能力低，抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下，多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻，因此，必须采取相应的抗震构造措施。

3、下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（ ）。

A .分区隔墙

B .地砖饰面

C .大型吊灯

D .种植盆景

参考答案：A

参考解析：线荷载：建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载。B选项为均布面荷载，C选项为集中荷载，D荷载为集中荷载。

4、针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（ ）。

A .40mm

B .50mm

C .60mm

D .70mm

参考答案：D

参考解析：直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm； 有混凝土垫层时，可表2A311022-6执行。

5、符号“”代表的牌号是（ ）。

A .HPB300

B .HRB335

C .HRB400

D .HRB500

参考答案：C

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
普通钢筋强度标准值

| 表面形状 | 牌号 | 屈服强度标准值（MPa） | 抗拉强度标准值（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不小于 | 不小于 |
| 光圆钢筋 | HPB300 | 300 | 420 |
| 带肋钢筋 | HRB335 | 335 | 455 |
|  | HRB400 | 400 | 540 |
|  | HRBF400 |  |  |
|  | RRB400 |  |  |
|  | HRB500 | 500 | 630 |
|  | HRBF500 |  |  |

注：热轧带肋钢筋牌号中，HRB属于普通热轧钢筋，HRBF属于细晶粒热轧钢筋。

6、下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（ ）。

A .P•O42.5

B .P•O42.5R

C .P•Ⅰ42.5

D .P•Ⅱ42.5

参考答案：B

参考解析：

| 水泥名称 | 代号 | 强度等级 |
| --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥 | P.Ⅰ、P.Ⅱ | 42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O | 42.5、42.5R、52.5、52.5R |
| 矿渣水泥 | P.S.A、P.S.B | 32.5、32.5R 42.5、42.5R 52.5、52.5R |
| 火山灰水泥 | P.P |  |
| 粉煤灰水泥 | P.F |  |
| 复合水泥 | P.C | 42.5、42.5R、52.5、52.5R |

备注：R表示早强型。

7、一般情况下，后浇带混凝土的最低养护时间是（ ）。

A .3d

B .7d

C .14d

D .21d

参考答案：C

参考解析：混凝土的养护时间，应符合下列规定：
（1）采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，不应少于7d；采用其他品种水泥时，养护时间应根据水泥性能确定。
（2）采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土，不应少于14d。
（3）抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土，不应少于14d。
（4）后浇带混凝土的养护时间不应少于14d。
（5）地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间。
（6）基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案及相关规范确定。

8、关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是（ ）。

A .每工作至少制作1组试件

B .浆料在制备后1h内用完

C .制作边长100mm的立方体试件

D .施工环境温度不低于0℃

参考答案：A

参考解析：采用钢筋套筒灌浆连接时，应符合下列规定：
（1）灌浆作业应及时做好施工质量检查记录，并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。
（2）浆料应在制备后30min内用完，灌浆作业应采取压浆法从下口灌注，当浆料从上口流出时应及时封堵，持压30s后再封堵下口，灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、 碰撞。
（3）灌浆施工时环境温度不应低于5℃；当连接部位温度低于10℃时，应对连接处采取加热保温措施。

9、关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（ ）。

A .采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶

B .全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触

C .全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶

D .不同金属的接触面之间可直接密贴连接

参考答案：B

参考解析：全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的最小空隙应符合规范要求，且应采用密封胶密封。

10、根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是（ ）。

A .室外日最低温度连续5d低于5℃

B .室外日平均温度连续5d低于5℃

C .黄河以南地区11月底至次年2月底

D .黄河以北地区11月中至次年3月中

参考答案：B

参考解析：冬期施工期限划分原则是：根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。

11、下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是（ ）。

A .节约能源

B .节约用地

C .节的用水

D .节约用工

参考答案：D

参考解析：绿色施工是在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

13、下列动火作业中，属于三级动火的是（ ）。

A .焊接工地围挡

B .地下室内焊接管道

C .作业层钢筋焊接

D .木工棚附近切割作业

参考答案：A

参考解析：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：
（1）禁火区域内。
（2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
（3）各种受压设备。
（4）危险性较大的登高焊、割作业。
（5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。
（6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
凡属下列情况之一的动火，均为二级动火：
（1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。
（2）小型油箱等容器。
（3）登高焊、割等用火作业。
在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。

14、针对市区主要路段的施工现场，其围挡高度至少应为（ ）。

A .1.5m

B .1.8m

C .2.0m

D .2.5m

参考答案：D

参考解析：场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、稳定、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m ，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

15、一般情况下，夜间施工的时段是（ ）。

A .当日18时至午夜24时

B .当日18时至次日8时

C .当日20时至次日6时

D .当日22时至次日6时

参考答案：D

参考解析：夜间施工的（ 一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定） ，需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。

16、下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（ ）。

A .禁止标志

B .警告标志

C .宣传标志

D .提示标志

参考答案：C

参考解析：安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

17、关于检验批验收组织的说法，正确的是（ ）。

A .由施工单位专业工长组织

B .由总监理工程师组织

C .由施工单位专业质检员组织

D .由专业监理工程师组织

参考答案：D

参考解析：检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。验收前，施工单位应完成自检，对存在的问题自行整改处理，然后申请专业监理工程师组织验收。

18、关于建筑工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。

A .在境外投资的项目也应进行备案

B .自工程验收合格之日起15d内备案

C .应在工程所在地政府监督部门备案

D .应由施工单位办理竣工备案手续

参考答案：B

参考解析：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）备案。

19、下列书写材料中，填写工程归档文件时可以使用的是（ ）。

A .铅笔

B .蓝黑墨水

C .圆珠笔

D .红色墨水

参考答案：B

参考解析：工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。计算机输出文字和图件应使用激光打印机。

20、关于装饰装修工程现场防火安全的说法，正确的是（ ）。

A .易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置

B .易燃物品集中放置在安全区域时可不做标识

C .现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证

D .施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器

参考答案：A

参考解析：易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识。施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具。严禁在施工现场吸烟。

二、多项选择题

21、下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能指标的有（ ）。

A .拉伸

B .冲击

C .疲劳

D .弯曲

E .焊接

参考答案：A，B，C

参考解析：钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

22、关于天然花岗石特性的说法，正确的有（ ）。

A .呈碱性

B .高温耐火

C .密度大

D .耐久性好

E .强度高

参考答案：C，D，E

参考解析：花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变，体积膨胀而开裂、剥落，所以不耐火，但因此而适宜制作火烧板。

23、土方分层回填施工时，每层均应重点控制的施工参数有（ ）。

A .虚铺厚度

B .土料含水率

C .回填标高

D .相同压实度

E .碾压遍数

参考答案：A，B，E

参考解析：土方回填前，应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具，并确定回填土料含水率控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。重要的土方回填工程或采用新型压实机具的，应通过填土压实试验确定施工参数。

24、下列类型桩的工方法中，包含成孔工序的有（ ）。

A .挤密碎石柱

B .CFG工法柱

C .人工挖孔柱

D .PHC静压桩

E .钻孔灌注柱

参考答案：A，B，C，E

参考解析：碎石（砂）桩挤密法是指碎石桩法和砂桩合称为粗颗粒土桩，是指用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后，再将碎石或砂挤压入土孔中，形成大直径的碎石或砂所构成的密实桩体。水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）的施工，应根据现场条件选用下列施工工艺：1）长螺旋钻孔灌注成桩，2）长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩，3）振动沉管灌注成桩。

25、下列施工工序中，属于“钢筋加工”工作内容的有（ ）。

A .机械连接

B .下料切断

C .搭接绑扎

D .弯曲成型

E .拉伸调直

参考答案：B，D，E

参考解析：钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。

26、关于施工现场电工作业的说法，正确的有（ ）。

A .持证上岗

B .用绝缘工具

C .穿绝缘胶鞋

D .戴绝缘手套

E .带负荷插拔插头

参考答案：A，B，C，D

参考解析：电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具；严禁带电作业和带负荷插拔插头等。

27、下列钢结构施工用材料中，使用前必须进行烘焙的有（ ）。

A .焊钉

B .焊接瓷环

C .焊剂

D .药芯焊丝

E .焊条

参考答案：B，C，D，E

参考解析：焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和焊钉用的瓷环等在使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙。

28、关于移动式操作平台安全控制的说法，正确的有（ ）。

A .台面面积不得超过10㎡

B .允许带不多于2人移动

C .台面高度不得超过5m

D .台面脚手板要铺满钉牢

E .台面四周设防护栏杆

参考答案：A，C，D，E

参考解析：移动式操作平台台面不得超过10㎡，高度不得超过5m ，台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆。平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。

29、施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有（ ）。

A .浮尘

B .大雨

C .大雪

D .大雾

E .五级大风

参考答案：B，C，D

参考解析：该考点在19版基础上有变更，因此C选项按现行教材为正确选项，视频解析是按照19版教材进行解析的，请学员以本答案为准。
遇有风速在12m/s （或六级）及以上大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气，应停止作业，将吊钩升起。行走式塔吊要夹好轨钳。雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

30.针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（ ）。

A .导热系数

B .厚度

C .压缩强度

D .密度

E .抗折强度

参考答案：A，C，D

参考解析：墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：
（1）保温板材的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。
（2）粘结材料的粘结强度。
（4）增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

- 案例分析及实操题

- 案例（一）

- 某洁净厂房工程，项目经理指示项目技术负责人编制施工进度计划，并评估项目总工程，项目技术负责人编制了相应施工进度安排（如图1所示），报项目经理审核。项目经理提出：施工进度计划不等同于施工进度安排，还应包含相关施工计划必要组成内容，要求技术负责人补充

图1施工进度计划网络图（时间单位：周）
因为本工程采用了某项专利技术，其中工序B、工序F、工序K必须使用某特种设备，且需按“B→F→K”先后顺次施工。该设备在当地仅有一台，租赁价格昂贵，租赁时长计算从进场开始直至设备退场为止，且场内停置等待的时间均按正常作业时间计取租赁费用。
项目技术负责人根据上述特殊情况，对网络图进行了调整，并重新计算项目总工期，报项目经理审批。
项目经理二次审査发现：各工序均按最早开始时间考虑，导致特种设备存在场内停置等待时间。项目经理指示调整各工序的起止时间优化施工进度安排以节约设备租赁成本。
【问题】
1.写出图1网络图的关键线路（用工作表示）和总工期。
2.项目技术负责人还应补充哪些施工进度计划的组成内容？
3.根据特种设备使用的特殊情况，重新绘制调整后的施工进度计划网络图，调整后的网络图总工期是多少？
4.根据重新绘制的网络图如各工序均按最早开始时间考虑，特种设备计取租赁费用的时长为多少？优化工序的起止时间后，特种设备应在第几周初进场？优化后特种设备计取租赁费用的时长为多少？

参考答案

参考解析1.关键线路为：A→C→F→H→I→L。
总工期为：2+7+10+1+7+3=30（周）
2.除已编制得相应施工进度安排，还应补充的内容有：工程建设概况、工程施工情况、单位工程进度计划，分阶段进度计划，单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划，主要材料、设备及加工计划，主要施工机械和机具需要量计划，主要施工方案及流水段划分，各项经济技术指标要求等。
3.调整后的网络图为：

调整后的网络图关键线路为：A→C→F→K→L。此时总工期为：2+7+10+9+3=31（周）。
4（1）根据新绘制的网络图，F工作最早开始时间为第9周，而B工作第3周就完成了，所以特种设备会闲置4周，再开始干F工作，所以特种设备租赁时间为3周＋4周＋10周+9周=26周。

（2）由于题背景未明确是否可以延误工期，所以该小问有2种方法，导致答案有点区别，仅供参考：
①优化工序的起止时间后，考虑B工作的TF只有3周，如果优化4周，就会导致关键线路发生改变，总工期延长1周，所以B工作只能优化3周。即B工作从第6周初开始施工，第8周结束，这样安排，虽然特种机械会闲置1周时间，但后续E和I工作都能正常施工，不会导致总工期延长。优化后，特种设备租赁费用的时长为：23（周）。
②优化工序的起止时间后，应在第7周初进场，优化后特种设备计取费用时长为3+10+9=22（周）。

案例（二）

某办公楼工程，建筑面积2400㎡，地下一层，地上十二层，筏板基础，钢筋混凝土框架结构，砌筑工程采用蒸压灰砂砖砌体。建设单位依据招投标程序选定了监理单位及施工总承包单位，并约定部分工作允许施工总承包单位自行分包。
施工总承包单位进场后，项目质量总监组织编制了项目检测试验计划，经施工企业技术部门审批后实施。建设单位指出检测试验计划编制与审批程序错误，要求项目部调整后重新报审，第一批钢筋原材到场，项目试验员会同监理单位见证人员进行见证取样，对钢筋原材相关性能指标进行复检。
本工程混凝土设计强度等级：梁板均为C30，地下部分框架柱为C40，地上部分框架柱为C35。施工总承包单位针对梁柱核心区（梁柱节点部位）混凝土浇筑制定了专项技术措施：拟采取竖向结构与水平结构连续浇筑的方式：地下部分梁柱核心区中，沿柱边设置隔离措施，先浇筑框架柱及隔离措施内的C40混凝土，再浇筑隔离措施外的C30梁板混凝土：地上部分，先浇筑柱C35混凝土至梁柱核心区底面（梁底标高处，梁柱核心区与梁、板一起浇筑C30混凝土。针对上述技术措施，监理工程师提出异议，要求修正其中的错误和补充必要的确认程序，现场才能实施。
工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。
项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。
【问题】
1.针对项目检测试验计划编制、审批程序存在的问题，给出相应的正确做法，钢筋原材的复检项目有哪些？
2.针对混凝土浇筑措施监理工程师提出的异议，施工总承包单位应修正和补充哪些措施和确认？
3.指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法。
4.针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。

参考答案

参考解析

1.
（1）项目质量总监组织编制项目检测计划，施工企业技术部门审批后实施不妥。检测试验计划应在施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。
（2）钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验。
2.
地下部分应修正补充：应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中，且距离高强度等级构件边缘不应小于500mm。
地上部分应补充确认程序：柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意，可釆用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。
3.
（1）由专业监理工程师组织了竣工预验收不妥。应由总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。
（2）总监理工程师向建设单位申请工程竣工验收不妥。预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。
4.工程竣工资料移交的程序是：
（1）施工单位向建设单位移交已按规定整理完成的施工资料；
（2）实行施工总承包的工程由专业分包向总承包单位移交整理完成的施工资料；
（3）监理单位向建设单位移交整理完成的监理资料；
（4）建设单位向当地城建档案管理部门移交整理完成的工程竣工档案。

案例（三）

某住宅工程，建筑面积21600㎡，基坑开挖深度6.5m，地下二层，地上十二层，筏板基础，现浇钢筋混凝土框架结构。工程场地狭小，基坑上口北侧4m处有1栋六层砖泥结构住宅楼，东侧2m处有一条埋深2m的热力管线。
工程由某总承包单位施工，基坑支护由专业分包单位承担，基坑支护施工前，专业分包单位编制了基坑支护专项施工方案，分包单位技术负责人审批签字后报总承包单位备案并直接上报监理单位审查：总监理工程师审核通过。随后分包单位组织了3名符合相关专业要求的专家及参建各方相关人员召开论证会，形成论证意见：
“方案采用土钉喷护体系基本可行，需完善基坑监测方案，修改完善后通过"。分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施，但被建设单位技术负责人以不符合相关规定为由要求整改。
主体结构施工期间，施工单位安全主管部门进行施工升降机安全专项检查，对该项目升降机的限位装置、防护设施、安装、验收与使用等保证项目进行了全数检查，均符合要求。
施工过程中，建设单位要求施工单位在3层进行了样板间施工，并对样板间室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格：工程交付使用前对室内环境污染物浓度检测时，施工单位以样板间已检测合格为由将抽检房间数量减半，共抽检7间，经检测甲醛浓度超标：施工单位查找原因并采取措施后对原检测的7间房回再次进行检测，检测结果合格，施工单位认为达标，监理单位提出不同意见，要求调整抽检的房间并增加抽检房间数量。
【问题】
1.根据本工程周边环境现状，基坑工程周边环境必须监测哪些内容？
2.本项目基坑支护专项施工方案编制到专家论证的过程有何不妥？并说明正确做法。
3.施工升降机检查和评定的保证项目除背景资料中列出的项目外还有哪些？
4.施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由是否成立？并说明理由
请说明再次检测时对抽检房间的要求和数量。

参考答案：

参考解析：

1.根据本工程周边环境现状，基坑周边环境必须检测：（1）坑外地形的变形监测（2）邻近建筑物的沉降与倾斜监测（3）地下管线的沉降和位移监测。
2.不妥之处一：分向单位技术负责人审批签字后报总承向单位备案并直接上报监理单位审查。正确做法：分包单位技术负责人审批签字并加盖单位公章后，报总承包单位技术负责人审批签字并加盖单位公章，然后再报总监理工程师审查签字并加盖执业印章。
不妥之处二：分包单位组织召开论证会。正确做法：专家论证会应由施工总承包单位组织召开。
不妥之处三：邀请3名符合相关专业要求的专家。正确做法：符合相关专业要求的专家人数不得少于5名。
不妥之处四：分包单位按论证意见进行修改后拟按此方案实施。正确做法：修改后的方案需经总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

3.还包括：安全装置、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重。

4.理由成立。民用建筑工程验收中，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。
再次检测时，抽检量应增加一倍，并应包含同类型房间及原不合格房间，抽检数量应增加1倍，共需检测14间房间。再次检测结果全部符合规范要求时，判定为室内环境质量合格。

案例（四）

沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富、体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定：采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是一般措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）与A单位签订施工承包合同。
施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位（该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工）、自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务（含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料）分包给D单位，上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118号）相关规定要求整改。
在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况：
①整体中断施工24天；
②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；
③工程清理及修复发生费用30.7万元；
④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万，该变更不影响总工期。
A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔，建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。
【问题】
1.指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法
2.根据工程量清单计价原则，一般措施费用项目有哪些（至少列出6项）？
3.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市（2014）118号）上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由
4.针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。

参考答案

参考解析

- 不妥之处一：一般措施费项目均以有竞争力的报价投标
正确做法：一般措施费项目中的安全文明施工费不得作为竞争性费用
不妥之处二：最终按固定总价合同签订施工合同
正确做法：采用工程量清单计价模式，应当签订单价合同。
不妥之处三：要求投标单位充分考虑风险。
正确做法：招标人应在招标文件中明确风险的范围。
2.一般措施费项目包括：安全文明施工费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。
3.违法行为一：A单位将物业配套楼整体分包给B单位
理由：物业配套楼包括主体结构施工，主体部分应当由施工总承包单位完成，不得另外委托其他施工单位完成。
违法行为二：C单位未在施工现场设立项目管理机构
理由：施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的，属于转包，分包单位应当在施工现场设立项目管理机构，进行施工项目管理，劳务队伍只能完成劳务作业，不能进行施工管理。
违法行为三：A单位将自行施工的8栋楼主体结构工程劳务（包含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料）分包给D单位。
理由：劳务单位除计取劳务作业费以外还计取材料费的属于违法分包行为。
4.

- 事件一：24天工期索赔成立。不可抗力造成的工期延误应该由建设单位承担。
事件二：窝工费用索赔不成立。不可抗力造成的施工人员窝工，由施工单位承担。
事件三：费用索赔成立。不可抗力造成的工程损失及修复费用由建设单位承担。
事件四：费用索赔成立。设计变更造成的费用增加由建设单位承担。

2018年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1、按照民用建筑分类标准，属于超高层建筑的是（）。

A .高度50m的建筑

B .高度70m的建筑

C .高度90m的建筑

D .高度110m的建筑

参考答案：D

参考解析：建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。

2、严禁将地下室作为主要用房的是（）。

A .歌舞厅

B .老年生活用房

C .游戏厅

D .放映厅

参考答案：B

参考解析：严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室；建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下。

3、不属于应急照明光源的是（）。

A .备用照明

B .疏散照明

C .延时照明

D .安全照明

参考答案：C

参考解析：应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。

4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。

A .C25

B .C30

C .C35

D .C40

参考答案：D

参考解析：预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。

5、属于永久荷载的是（）。

A .固定设备

B .活动隔墙

C .风荷载

D .雪荷载

参考答案：A

参考解析：永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要永久荷载考虑的荷载。

6、在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。

A .伸长率

B .抗拉强度

C .屈服强度

D .疲劳性能

参考答案：A

参考解析：在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。

7、据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。

A .硅酸盐水泥

B .普通硅酸盐水泥

C .矿渣硅酸盐水泥

D .火山硅酸盐水泥

参考答案：A

参考解析：按照《GB175-2007通用硅酸盐水泥》标准，硅酸盐水泥初凝时间不小于45分钟，终凝时间不大于6.5小时。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥初凝时间不小于45分钟，终凝时间不大于10小时。

8、影响混凝土和易性的主要因素是（）。

A .石子

B .砂子

C .水泥

D .单位体积用水量

参考答案：D

参考解析：影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

9、木材在使用前进行烘干的主要目的是（）。

A .使其含水率与环境湿度基本平衡

B .减轻重量

C .防虫防蛀

D .就弯取直

参考答案：A

参考解析：湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

10、关于建筑花岗岩石特性的说法，正确的是（）。

A .强度低

B .呈酸性

C .密度小

D .硬度低

参考答案：B

参考解析：花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。

11、下列哪些是用于工业用水的塑料管道（）。

A .PVC-U管

B .PVC-C管

C .PP-R管

D .铝塑复合管

参考答案：B

参考解析：①硬聚氯乙烯（PVC-U）管：主要用于给水管道（非饮用水）、排水管道、雨水管道。 ②氯化聚氯乙烯（PVC-C）管：主要应用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。③无规共聚聚丙烯管（PP-R管）：主要应用于饮用水管、冷热水管。④聚丁烯管（PB管）：应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道，如地板辐射采暖系统的盘管。⑤交联聚乙烯管（PE-X管）：PE-X管主要用于地板辐射采暖系统的盘管。⑥铝塑复合管：应用于饮用水管和冷、热水管。

12、下列不属于安全玻璃的是（ ）。

A .钢化玻璃

B .防火玻璃

C .平板玻璃

D .夹层玻璃

参考答案：C

参考解析：安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。

13、施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。

A .防雷

B .接地保护

C .熔断器

D .漏电保护

参考答案：D

参考解析：现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于30mA ，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

14、一般情况下，建筑施工企业良好行为记录公布时间为（）年。

A .1

B .2

C .3

D .4

参考答案：C

参考解析：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。

15、设计无明确要求时，模板的拆除顺序正确的是（）。

A .从下而上

B .先支的先拆

C .先拆承重模板

D .先拆非承重模板

参考答案：D

参考解析：模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

- 在现场施工，属于一级动火作业的是（）。

- A .小型邮箱

B .比较密封的地下室

C .登高电焊

D .无明显危险因素的露天场所

参考答案：B

参考解析：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：①禁火区域内；②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；③各种受压设备；④危险性较大的登高焊、割作业；⑤比较密封的室内、容器内、地下室等场所；⑥现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

17、市区施工现场主要路段围挡高度不得低于（）。

A .1.5m

B .1.8m

C .2.0m

D .2.5m

参考答案：D

参考解析：场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、稳定、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。

18、现场《临时用电施工组织设计》编制人员是（）。

A .项目经理

B .技术负责

C .电气工程技术人员

D .安全员

参考答案：C

参考解析：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计；否则应制定安全用电和电气防火措施。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。

19、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A .开挖深度3．5m的基坑的土方开挖工程

B .施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C .架体高度15m的悬挑脚手架工程

D .搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

参考答案：B

参考解析：

（1）开挖深度≥3m，专项方案，开挖深度≥5m，专家论证。

（2）幕墙工程：全部编专项方案，高度≥50m，专家论证。

（3）悬挑脚手架：全部编专项方案，架体高度≥20m，专家论证。

（4）落地式钢管脚手架工程搭设高度≥24m，专项方案，搭设高度≥50m，专家论证。

20、项目《职业安全健康技术措施计划》主持编制人是（）。

A .安全总监

B .项目经理

C .生产经理

D .技术负责

参考答案：B

参考解析：项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。

二、多项选择题

21、建筑构造设计的原则是（ ）。

A .坚固实用

B .技术先进

C .经济合理

D .视野开阔

E .美观大方

参考答案：A，B，C，E

参考解析：建筑构造设计的原则：坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方。

22、关于框架结构震害的说法，正确的是（ ）。

A .柱的震害重于梁

B .柱顶的震害重于柱底

C .内柱的震害重于角柱

D .短柱的震害重于一般柱

E .多层房屋的楼盖震害重于墙身

参考答案：A，B，D

参考解析：震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻。

23、在室内装饰装修过程中，属于集中荷载的是（ ）。

A .石柱

B .吊灯

C .局部假山

D .盆景

E .室内隔墙

参考答案：A，B，C，D

参考解析：在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）。在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景。

24、关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法，正确的是（ ）。

A .是一种柔性防水材料

B .具有独特的保护钢筋能力

C .节省人工

D .具有防腐特性

E .耐老化

参考答案：B，C，D，E

参考解析：水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力，环保、无毒、无公害，施工简单、节省人工等特点。

25、关于氟碳涂料特性的说法，正确的是（ ）。

A .耐酸碱性

B .耐腐蚀性

C .耐高低温性

D .耐污性

E .涂层硬度低

参考答案：A，B，C，D

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
氟碳涂料有优异的耐候性、耐污性、自洁性，耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温性，涂层硬度高，与各种材质的基体有良好的粘结性能，色彩丰富有光泽，装饰性好，施工方便，使用寿命长。

26、关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是（ ）。

A .在施工前先浇水湿透

B .清除表面污物

C .底面朝下正砌于墙上

D .底面朝上反砌于墙上

E .小砌块在使用时的龄期已到28d

参考答案：B，D，E

参考解析：普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润；小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上；施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。

27、屋面防水施工基本要求正确的是（ ）。

A .以排为主，以防为辅

B .上下层卷材不得相互垂直铺贴

C .屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴

D .天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴

E .立面或大坡面贴卷材应釆用满粘法

参考答案：B，D，E

参考解析：（1）屋面防水应以防为主，以排为辅；（2）卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴；（3）叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，不宜留在沟底。（4）立面或大坡面贴卷材应釆用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。

28、关于建筑幕墙的防雷施工的做法，正确的是（ ）。

A .幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

B .每三层设一道均压环

C .每隔15m上下立柱有效连接

D .有镀膜层的构件，应除去其镀膜层后进行连接

E .防雷链接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理

参考答案：A，B，D，E

参考解析：幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通。

29、关于施工现场环境保护做法，正确的是（ ）。

A .夜间施工需办理夜间施工许可证

B .现场土方应釆取覆盖、绿化等措施

C .现场生活垃圾可作为回填再利用

D .食堂应设置隔油池

E .厕所的化粪池应做抗渗处理

参考答案：A，B，D，E

参考解析：建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。

30、受控制的室内环境污染物有（ ）。

A .氡

B .甲醛

C .乙醇

D .苯

E .总挥发性有机化合物（TVOC）

参考答案：A，B，D，E

参考解析：室内环境污染物有氡（Rn-222）、甲醛、氨 、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）。

- 三、案例分析与实操题

案例（一）
某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000㎡，其中地下建筑面积3000㎡。施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天，质量目标合格，主要材料由施工单位自行采购，因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”，合同签订后，施工单位实施了项目进度策划，其中上部标准层结构工序安排如下：

上部标准层结构工序安排表

柱基施工时遇地下溶洞（地质勘探未探明），由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元，地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位，勘察单位，设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。
装饰装修阶段，施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施，保证合同约定工期目标的实现。
【问题】
1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图，找出关键线路，并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?
2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处?并说明理由。
3.除采取组织措施外，施工进度控制措施还有哪几种措施?
4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。

参考答案：

参考解析：

1.双代号网络图（估计4分）灵活出题，比较简单

关键线路：工作A—>工作B —>工作C—>工作E —>工作G  工期8天

2．

（1）施工单位自检合格后，项目负责人后立即组织验收不妥。
理由：施工单位自检合格后，应向监理单位申请验收。
（2）应由总监理工程师组织验收。
（3）验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人、项目负责人。
3.

（1）技术措施
（2）管理措施
（3）经济措施
4.

1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万
理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20*1=20万元
2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔
理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任（主要材料由施工单位自行采购）
3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万
理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15*1=15万元
工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万。

案例（二）

建筑面积8640㎡，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m，地上十一层，钢筋混凝土框架结构。
施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。
基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，检测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。
项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。
隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。
【问题】
1.施工单位应根据哪些因素组建项目部?
2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。
3.混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查?
4.在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。

参考答案：

参考解析：

1.项目管理大纲、项目管理目标责任书、施工合同、项目规模、复杂程度、企业组织机构设置要求、企业工作制度、考核制度与奖励制度等（每项1分，估计满分6分）
2.不妥之一：施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测
理由：建设方单位委托
不妥之二：经建设方、监理方认可后开始施工
理由：经建设方、设计方、监理方认可后开始施工
3.模板安装时接缝应严密；模板内不应有杂物、积水或冰雪等；模板与混凝土的接触面应平整、清洁；用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓；对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。（每项1分，估计满分6分）
4.不妥之一：施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上
正确做法：输送泵管应采用支架固定，支架应与结构牢固连接（不能与脚手架相连），输送泵管转向处支架应加密。
不妥之二：采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远
正确做法：振动棒应当垂直插入、快插慢拔，由远及近振捣。

案例（三）

某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六层，请筑高度55m，地下建筑面积3000㎡，总建筑面积21000㎡，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“......工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天；冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工......”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。
结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。
大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。
外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。
【问题】
1.总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作?
2.项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收?
3.预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处? 并说明理由。
4.安全事故分几个等級?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时，应采取什么措施?

参考答案

参考解析

1.应重点落实的安全管理工作包括：
①总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。   
②总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任。   
③分包单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。（估计满分4分）
2.①基础完工后，架体搭设前；②每搭设完6～8m高度后；③作业层上施加荷载前；④达到设计高度后；⑤遇有六级及以上大风或大雨后；⑥冻结地区解冻后；⑦停用超过一个月的，在重新投入使用之前。

3.

不妥之处1：生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求 
理由：不能凭经验判定；应按同条件养护试块的强度判断；
不妥之处2：随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。
理由：拆除前，技术负责人要批准；张拉后再拆除梁底模板
4.1）安全事故分一般事故、较大事故、重大事故及特别重大事故四个等级； 2）本次安全事故属于一般事故（造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故）； 3）应设置安全隔离层进行防护

案例（四）

某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600㎡，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，某施工单位中标。中标清单部分费用分别是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元。双方签订了工程施工承包合同。
施工单位为了保证项目履约，进场施工后立即着手编制项目管理规划大纲，实施项目管理实施规划。制定了项目部内部薪酬计酬办法，并与项目部签订项目目标管理责任书。
项目部为了完成项目目标责任书的目标成本，采用技术与商务相结合的办法，分别制定了A、B、C三种施工方案：A施工方案成本为4400万元，功能系数为0．34；B施工方案成本为4300万元，功能系数为0．32；C施工方案成本为4200万元，功能系数为0．34。项目部通过开展价值工程工作，确定最终施工方案。并进一步对施工组织设计等进行优化，制定了项目部责任成本，摘录数据如下：

施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。
【问题】
1．施工单位签约合同价是多少万元?建筑工程造价有哪些特点?
2．列式计算项目部三种施工方案的成本系数、价值系数（保留小数点后3位），并确定最终采用哪种方案。
3．计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元?在成本核算工作中要做到哪“三同步"？
4．项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作?

参考答案

参考解析

- 1.签约合同价=3793+547+200+264=4804万元
建筑工程造价的特点有：大额性、个别性和差异性、动态性、层次性

2.A方案成本系数=4400/（4400+4300+4200）=0.341； 
B方案成本系数=4300/（4400+4300+4200）=0.333；
C方案成本系数=4200/（4400+4300+4200）=0.326；
A方案价值系数=0.34/0.341=0.997； 
B方案价值系数=0.32/0.333=0.961；
C方案价值系数=0.34/0.326=1.043； 最终采用C方案。
3.直接成本：477+2585+278+220=3560
间接成本：280+80=360万元
形象进度、产值统计、成本归集三同步。
4.项目劳务用工花名册、劳动合同书原件、人员身份证复印件、岗位证书复印件、工人参保的相关保险凭证复印件。

2017年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（）。

A .三层

B .五层

C .七层

D .九层

参考答案：B

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。

2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（）。

A .屈服强度

B .抗拉强度

C .疲劳强度

D .伸长率

参考答案：C

参考解析：建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。

3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（）。

A .硅酸盐水泥

B .普通水泥

C .粉煤灰水泥

D .矿渣水泥

参考答案：A

参考解析：考查无机胶凝材料的性能和应用

国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h。

4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（）。

A .直角坐标法

B .角度交会法

C .距离交会法

D .极坐标法

参考答案：D

参考解析：平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站仪的普及， 一般采用极坐标法建立平面控制网。 极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法 。

5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是（）。

A .集水井

B .减压井

C .回灌井

D .降水井

参考答案：C

参考解析：采用回灌技术。在降水井点和要保护的建（构）筑物之间打设一排井点，在降水井点抽水的同时，通过回灌井点向土层内灌入一定数量的水（可用降水井点抽出的水），形成一道隔水帷幕，从而阻止或减少回灌井点外侧被保护的建（构）筑物地下的地下水流失，使地下水位基本保持不变，防止因降水使地基自重应力增加而引起地面沉降。

6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）。

A .连接角码

B .硅酮结构胶

C .不锈钢螺栓

D .防火密封胶

参考答案：D

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A、C角码和螺栓典型需要考虑荷载的构配件。主要区分B、D两种胶。结构胶跟非结构胶的区别。结构胶指强度高，能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接。非结构胶强度较低、耐久性差，只能用于普通、临时性质的粘接、密封、固定，不能用于结构件粘接。所以选D。

7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（）。

A .入模温度宜低于35℃

B .宜在午间进行浇筑

C .应及时进行保湿养护

D .宜用白色涂装砼运输车

参考答案：B

参考解析：A高温混凝土入模温度不应高于35℃，出机温度不宜大于30℃；C应及时保湿养护；D宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车；B午间温度高应避免午间施工。

8、关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（）。

A .高强度螺栓不得强行穿入

B .高强度螺栓可兼做安装螺栓

C .高强度螺栓应一次性拧紧到位

D .高强度螺栓梅花头可用火焰切割

参考答案A

参考解析：高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不能穿过时，可用铰刀或锉刀修孔，不应气割扩孔；故A正确。

9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指（）。

A .连墙件与架体连接处

B .剪力撑与水平杆连接处

C .剪力撑与立杆连接处

D .纵横向水平杆与立杆连接处

参考答案D

参考解析：双排扣件式钢管脚手架的主节点是指纵横向水平杆与立杆连接处。

10、下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是（）。

A .隧道

B .人防工程

C .锅炉内

D .高温场所

参考答案：C

参考解析：特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。

11、关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法，正确的是（）。

A .门为常闭型，开闭装置设在电梯一侧

B .门为常闭型，开闭装置设在楼层室内一侧

C .门为常开型，电梯运行期间上锁

D .门为常开型，电梯停运期间上锁

参考答案：A

参考解析：外用电梯与各层站过桥和运输通道，除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外，进出口处尚应设置常闭型的防护门。

12、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括（）。

A .暂列金额

B .计日工

C .总包服务费

D .安全施工费

参考答案：

参考解析：其他项目费包括：暂列金额、计日工、总承包服务费、暂估价。

13、一级动火作业的防火安全技术方案应由（）组织编制。

A .项目负责人

B .项目技术负责人

C .项目安全负责人

D .企业技术负责人

参考答案：

参考解析：一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火，如钢结构的安装焊接。

14、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布期限一般为（）。

A .1个月到12个月

B .3个月到6个月

C .3个月到12个月

D .6个月到3年

参考答案：D

参考解析：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月到3年。

15、关于房屋建筑工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的是（）。

A .供热系统为2个采暖期

B .装修工程为5年

C .给排水管道为5年

D .外墙面防渗漏为该工程合理使用年限

参考答案：A

参考解析：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

16、项目职业健康安全技术交底的交底人应是（）。

A .项目负责人

B .项目技术负责人

C .企业技术负责人

D .企业安全负责人

参考答案：B

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
职业健康安全技术交底应符合下列规定：工程开工前，项目经理部的技术负责人应向有关人员进行安全技术交底；结构复杂的分项工程实施前，项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底；项目经理部应保存安全技术交底记录。

17、关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法，错误的是（）。

A .单位工程可以是一个构筑物

B .分部工程可划分为若干个子分部工程

C .分项工程可划分为若干个子分项工程

D .检验批可按变形缝划分

参考答案：C

参考解析：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程，对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用工程的部分划分为一个子单位工程，A正确，分部工程可按专业性质、工程部确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程，B正确，分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。C错误，检验批可根据施工质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。

18、240mm厚砖砌体承重墙，每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用（ ） 。

A .整砖斜砌

B .整砖丁砌

C .半砖斜砌

D .整砖顺砌

参考答案：B

参考解析：《砌体工程施工质量验收规范》（GB-50203-2011）5.1.8规定： 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖，应整砖丁砌。

19、建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是（ ）。

A .A级：不燃；B级：难燃；C级：可燃；D级：易燃

B .A级：不燃；B1级：难燃；B2级：可燃；B3级：易燃

C .I级：不燃；II级：难燃；III级：可燃；IV级：易燃

D .甲级：不燃：乙级：难燃；丙级：可燃；丁级：易燃

参考答案：B

参考解析：装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A级：不燃；B1级：难燃；B2级 ：可燃；B3级：易燃。

20、下列工程中，超出二级建造师（建筑工程）执业资格范围的是（ ）。

A .高度90m的公共建筑工程

B .高度75m的附着脚手架安装工程

C .跨度36m的钢结构建筑物工程

D .造价900万元的装饰物装修工程

参考答案：C

参考解析：一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人。跨度30m的钢结构建筑物工程为大型工程，故超出二级建造师职业资格范围。

二、多项选择题

21、建筑结构的可靠性包括（　）。

A .安全性

B .适用性

C .经济性

D .耐久性

E .美观性

参考答案：A，B，D

参考解析：安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

22、混凝土的优点包括（　）。

A .耐久性好

B .自重轻

C .耐火性好

D .抗裂性好

E .可模性好

参考答案：A，C，E

参考解析：钢筋混凝土结构具有如下优点：
（1）就地取材。
（2）耐久性好。
（3）整体性好。
（4）可模性好。
（5）耐火性好。
钢筋混凝土缺点主要是自重大，抗裂性能差，现浇结构模板用量大、工期长等。

23、木材干缩导致的现象有（ ）。

A .表面鼓凸

B .开裂

C .接榫松动

D .翘曲

E .拼缝不严

参考答案：B，C，D，E

参考解析：湿胀干缩变形会影响木材的使用特性，干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

24、地基验槽中采用钎探法时，同一单位工程中各钎探点打钎应（　）。

A .钎径一致

B .钎探耗时一致

C .钎锤一致

D .用力（落距）一致

E .锤击数一致

参考答案：A，C，D

参考解析：打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力（落距）一致。每贯入30cm（通常称为一步），记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表内，最后进行统一整理。

25、关于防水卷材施工说法正确的有（ ）。

A .地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘

B .地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法

C .基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴

D .铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴

E .铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开

参考答案：C，E

参考解析：结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。故A、B错误。 铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。故D错误。正确选项为C、E。

26、下列关于招投标说法错误的有（ ）。

A .招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行

B .招标人不得邀请招标特定投标人

C .公开招标的项目应该发布招标公告

D .招标文件应该载明投标有效期

E .招标人分别组织投标人踏勘现场

参考答案：B，E

参考解析：招标分为公开招标和邀请招标，公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。B错误。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。E错误。

27、下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是（ ）。

A .填充墙砌块

B .钢管脚手架用扣件

C .结构用钢筋

D .绑扎钢筋用铁丝

E .防水卷材

参考答案：B，C，E

参考解析：砌体结构工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告，质量应符合国家现行有关标准的要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能的进场复验报告，并应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰的材料。防水层所用材料进场时，必须有出厂合格证和质量检验报告，同时在现场使用前，做见证抽样复验。

28、在竣工图章中需列明的内容有（ ）。

A .施工单位项目负责人

B .现场监理工程师

C .施工单位竣工图审核人

D .总监理工程师

E .设计单位审核人

参考答案：B，C，D

参考解析：所有竣工图均应加盖竣工图章，图章尺寸为50mm×80mm，应使用不易褪色的印泥，盖在图标栏上方空白处。竣工图章的基本内容应包括“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监理工程师。

29、下列装饰装修工程中，通常需要洒水养护的有（ ）。

A .整体面层地面

B .干挂花岗岩墙面

C .陶瓷锦砖饰面

D .水泥压力板隔墙

E .水泥砂浆抹灰墙面

参考答案：A，C，E

参考解析：铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖面层等的结合层和填缝的水泥砂浆，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，料石、大理石和花岗石面层等的结合层和填缝的材料，在面层铺设后，表面应覆盖透气材料，其养护时间不应少于7-14d。

30、根据室内环境污染物控制的不同要求，下列民用建筑中，属于I类建筑的有（ ）。

A .图书馆

B .医院

C .体育馆

D .住宅

E .展览馆

参考答案：B，D

参考解析：民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：
I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。
Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆 展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

案例（一）
某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2209）规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。
在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图（时间单位：月）形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。
【问题】
1.本工程的施工组织设计中应包含哪些内容？
2.施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格？
3.写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月？
4.针对工序E、工序F、工序D，分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。

参考答案：

参考解析：
1.编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法（主要施工方案）、施工现场平面布置、主要施工管理计划。
2.施工单位技术负责人或者授权的技术人员审批。
3.
（1）工序E：拖后1个月；工序F：拖后2个月；工序D：拖后1个月。
（2）后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。
4.
（1）工序E工期索赔成立，索赔1个月；理由：建设单位供应材料原因所导致，责任由建设单位承担且工序E是关键工作（或总时差为0）影响工期1个月。
（2）工序F索赔：不成立；理由：工序F滞后2个月，并不影响实际完工总工期，故索赔不成立。
（3）工序D工期索赔不成立；理由：因为工人返乡农忙原因，施工单位的责任。

案例（二）
某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。
施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200㎡，检查组人为临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。
针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立岗纵横向间距均为1600mm，扫地杆局面约1500mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆深处顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。
在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。该操作平台的台面面积8.64㎡，台面距楼地面高4.6m。
【问题】
1.按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿外，检查的保证项目还应有哪些？
2.针对本项目生产区临时设施总面积情况，在生产区临时设施区域内还应增设哪些下消防器材或设施？
3.指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。
4.现场搭设的移动式操作平台的台面面积、台面高度是否符合规定？现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些？

参考答案：

参考解析：
1.保证项目：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火（现场办公与住宿）
2.—般临时设施区，每100㎡配备两个10L的灭火器；大型临时设施总面积超过1200㎡的，至少24个10L的灭火器；应备有专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材。

- 3.

- 不妥之处一：支撑架立杆纵横向间距均为1600mm。

- 正确做法：立杆的纵、横向间距应满足设计要求，立杆的步距不应大于1.8m； 顶层立杆步距应适当减小，且不应大于1.5m。
不妥之处二：扫地杆距地面约1500mm。

- 正确做法：扫地杆距地面不大于200mm。
不妥之处三：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内。

- 正确做法：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内。
4.
（1）现场搭设的移动式操作平台的台面面积和台面高度均符合规定。

- 安全控制要点：移动式操作平台台面不得超过10㎡，高度不得超过5m。台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆；平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。

- 案例（三）
某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600㎡，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。
在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）的规定进行修整。
主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改。
结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。
【问题】
1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质{2009}87号）规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。
2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序？
3.针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。
4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程？

参考答案：

参考解析：

1.

- 错误之处一：经分包单位技术负责人审批后；正确做法：经分包单位技术负责人审批后还需要总包单位技术负责人审批。
（2）错误之处二：分包单位技术负责人组织专家论证；正确做法：总包单位组织专家论证。

- 2.
（1）将蜂窝孔洞周围松散混凝土和软弱浮浆层凿除（清除）。
（2）蜂窝处凿毛，用水冲洗。
（3）重新支设模板，洒水充分湿润后用强度等级高一级的细石混凝土浇灌捣实；或采用微膨胀混凝土振捣密实。
（4）加强养护。
3.

- 短边尺寸200mm的孔口安全防护措施：用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。
（2）一处为尺寸1600*2600mm的洞口安全防护措施：四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。
4.主体分部工程验收资料包括钢筋、模板、混凝土、现浇结构、填充墙砌体。

- 案例（四）
某施工单位在中标某高档办公楼工程中，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201》签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分项工程进行专业分包。
施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交并更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。
该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门他提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。
在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部门或生育部门综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据详见下表：

| 清单项 | 清单工程量 | 实际工程量 | 清单综合单价 | 浮动系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单项A | 5080 m³ | 5594 m³ | 452元 /m³ | 5% |
| 清单项B | 8918㎡ | 8205㎡ | 140元/㎡ | 5% |

竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。
【问题】
1.在墙面装饰装修做法的设计变更估计申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处？分别写出正确的做法。
2.针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？
3.分别计算清单A和清单B结算的清单费用。
4.分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。

参考答案：

参考解析：

1.

错误之处一：专业分包单位不应直接向监理工程师提出申请。

正确做法：专业分包单应向总包单位提出，由总包单位向监理工程师提出申请。
错误之处二：建设单位以未审批为理由予以扣除该项变更的费用不正确。
正确做法：发包人在承包人提交变更估价申请后14天内予以审批，逾期未审批的视为认可承包人提交的变更估价申请。建设单位应该认同该项变更费用，不应扣除。
错误之处三：变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。
正确做法：变更设计增加款项同期的进度款中一起支付。
2.

本工程的竣工预验收应有总监理工程师组织；施工单位必须参加的人员：施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组织。
3.
（1）（5594-5080）÷5080=10%大于5%

清单A结算的清单费用5080*（1+5%）*452+【5594-5080*（1+5%）】*452*（1-5%）=5334*452+260*429.4=2410968+111644=2522612元

- （8918-8205）÷8918=8%大于5%
清单B结算的清单费用：8205*140*（1+5%）=1206135元
4.
（1）专业分包单位工程资料移交到总包单位。

- （2）总承包单位将工程资料（含专业分包单位的资料）移交到建设单位。
（3）监理机构整理后的工程监理资料移交给建设单位，建设单位再移交给当地城建档案管理部门。

2016年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。

A .24.3

B .25.5

C .26.7

D .27.0

参考答案：D

参考解析：民用建筑主要构造要求
实行建筑高度控制区内的建筑，其建筑高度应以绝对海拔高度控制建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度。26.7+0.3=27m。

2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。

A .配筋率

B .箍筋

C .截面形式

D .混凝土强度

参考答案：B

参考解析：钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求
梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。选项B箍筋是梁的斜截面破坏因素。

3、钢筋的塑性指标通常用（）表示。

A .屈服强度

B .抗拉强度

C .伸长率

D .抗压强度

参考答案：C

参考解析：建筑钢材的力学性能
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。

4、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。

A .保水性越好

B .强度越小

C .粘结力越强

D .流动性越大

参考答案：D

参考解析：砂浆的主要技术性质
砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能，用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度（单位mm）表示。圆锥沉入深度越大，砂浆的流动性越大。

5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。

A .全站仪测距

B .经纬仪测距

C .水准仪测距

D .钢尺量距

参考答案：D

参考解析：钢尺
钢尺的主要作用是距离测量，钢尺测距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。

6、通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（）。

A .勘察单位

B .设计单位

C .建设单位

D .监理单位

参考答案：C

参考解析：验槽前的准备工作
验槽前应要求建设单位提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。

7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。

A .等强度

B .等面积

C .等刚度

D .等数量

参考答案：B

参考解析：钢筋工程。
钢筋代换原则，当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。本题教材中没有原文，属于规范上的内容。

8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。

A .梯段与休息平台板的连接处

B .梯段板跨度端部的1/3范围内

C .梯段板跨度中部的1/3范围内

D .任意部位

参考答案：B

参考解析：施工缝。
楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内。

9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。

A .一

B .二

C .三

D .四

参考答案：C

参考解析：防火涂料的种类
防火涂料按涂层厚度可分为CB、B和H三类。

10、设计采用无粘结预应力的混凝土梁，其混凝土最低强度等级不应低于（）。

A .C20

B .C30

C .C40

D .C50

参考答案：C

参考解析：混凝土最低强度等级
预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。

11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。

A .0.1

B .0.2

C .0.3

D .0.4

参考答案：B

参考解析：：地下防水混凝土
防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成，其抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是（）。

A .施工时先灌水湿透

B .生产时的底面朝下正砌

C .生产时的底面朝上反砌

D .出厂龄期14d即可砌筑

参考答案：C

参考解析：混凝土小型空心砌块砌体工程
小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上；施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d；普通混凝土小型空心砌块砌体，不需对小砌块浇水湿润，如遇到天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润。

13、硅钙板吊顶工程中，可用于固定吊扇的是（）。

A .主龙骨

B .次龙骨

C .面板

D .附加吊杆

参考答案：D

参考解析：吊顶工程施工技术
吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。

14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是（）。

A .立杆

B .水平杆

C .竖向剪刀撑

D .水平剪刀撑

参考答案：A

参考解析：模板工程施工质量控制
采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时，支架搭设应完整。立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。

15、下列施工作业中，动火等级最低的是（）。

A .钢构焊接

B .登高焊接

C .设备管道焊接

D .办公区大门焊接

参考答案：D

参考解析：施工现场动火等级的划分
办公区大门焊接属于在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，为三级动火，其余各项为二级动火。

16、我国消防安全的基本方针是（）。

A .预防为主、防消结合、专项治理

B .预防为主、防消结合、综合治理

C .安全第一、预防为主、专项治理

D .安全第一、防消结合、综合治理

参考答案：B

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
施工现场消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任制。

17、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于（）mm。

A .50

B .75

C .100

D .150

参考答案：C

参考解析：施工现场临时用水管理
消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m不准存放物品。

18、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的是（）。

A .建设单位

B .设计单位

C .监理单位

D .政府主管部门

参考答案：A

参考解析：保修期内施工单位的责任
房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。

19、砌体施工质量控制等级分为（）个等级。

A .一

B .二

C .三

D .四

参考答案：C

参考解析：砌体结构工程施工质量验收的有关规定
砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级，配筋砌体不得为C级施工。

20、关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的是（）。

A .建筑节能工程是单位工程的一个分部工程

B .建筑节能工程是单位工程的一个分项工程

C .一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验

D .节能验收资料不需单独组卷

参考答案：A

参考解析：建筑节能工程施工质量验收的有关规定
建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。

二、多项选择题

21、下列装饰装修施工事项中，所增加的荷载属于集中荷载的有（）。

A .在楼面加铺大理石面层

B .封闭阳台

C .室内加装花岗岩罗马柱

D .悬挂大型吊灯

E .局部设置假山盆景

参考答案：C，D，E

参考解析：荷载的分类
在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）时，其作用面积很小，可简化为作用于某一点的集中荷载。选项A属于均布面荷载，选项B属于线荷载。

22、可以组织基坑验槽的人员有（）。

A .设计单位负责人

B .总监理工程师

C .施工单位负责人

D .建设单位项目负责人

E .勘察单位负责人

参考答案：B，D

参考解析：验槽的程序
由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按照设计要求和有关规定进行验槽。

23、控制大体积混凝土温度裂缝的常用措施有（）。

A .提高混凝土强度

B .降低水胶比

C .降低混凝土入模温度

D .提高水泥用量

E .采用二次抹压工艺

参考答案：B，C，E

参考解析：大体积混凝土裂缝控制措施
在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量，故A、D错误，B正确；降低混凝土的入模温度，控制混凝土的内外温差（当设计无要求时，控制在25°C以内），故C正确；大体积混凝土可采用二次抹压工艺，减少表面收缩裂缝，故E正确。

24、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有（）。

A .水

B .水泥

C .石子

D .砂子

E .粉煤灰

参考答案：A，C，D

参考解析：混凝土雨期施工
雨期施工期间，对水泥和掺合料应采用防水和防潮措施，并应对粗、细骨料含水率实时监测，及时调整混凝土配合比。

25、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有（）。

A .平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接

B .上下层卷材接缝对齐

C .留设于天沟侧面

D .留设于天沟底部

E .搭接缝口用密封材料封严

参考答案：A，C，E

参考解析：卷材防水层层面施工
檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向，故A正确；上下层卷材长边搭接应错开，且不应小于幅宽的1/3，故B错误；叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开，搭接缝宜留在屋面和天沟的侧面，不宜留在沟底，故C正确，D错误；搭接缝口用密封材料封严，故E正确。

26、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有（）。

A .板材隔墙

B .骨架隔墙

C .活动隔墙

D .加气混凝土墙

E .空心砌块墙

参考答案：A，B，C

参考解析：轻质隔墙工程施工技术
轻质隔墙的特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按照构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙。

27、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（）。

A .监理单位

B .勘察单位

C .设计单位

D .施工企业技术部门

E .劳务分包单位

参考答案：A，D

参考解析：单位工程施工组织设计
单位工程施工组织设计审批后应加盖受控章，由项目资料员报送及发放并登记记录，报送监理单位及建设单位，发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。

28、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（　　）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。

A .自来水

B .水泥砂浆

C .原水胶比的水泥浆

D .同品牌的减水剂

E .同品牌的缓凝剂

参考答案：C，D

参考解析：地下防水施工质量控制
防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。

29、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（）。

A .开挖深度8m的基坑土方开挖工程

B .搭设高度3m的满堂支撑脚手架工程

C .采用滑模的模板工程

D .高度40m的落地式钢管脚手架工程

E .采用爆破拆除的工程

参考答案：A，C，E

参考解析：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围
B选项，可参见搭设高度8m及以上的模板支撑工程；D选项，应该是高度超过50m的落地式钢管脚手架工程。

30、在施工现场的下列场所中，可以使用36V电压照明的有（）。

A .人防工程

B .特别潮湿环境

C .锅炉内

D .有导电灰尘环境

E .照明灯具离地高度2．0m的房间

参考答案：A，D，E

参考解析：施工用电安全管理
隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V；潮湿或易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。

- 三、案例分析及实操题

- 案例（一）

某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心、后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上10层，地下2层，建筑檐口高度45m。由于有超大尺寸的特殊试验设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象，施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二：施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三：在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：（1）梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；（2）在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落人物料；（3）两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四：主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）：

施工进度时标网络图

在第6周末时，建设单位要求提前一周完工。经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周（工作I不可压缩），所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。
【问题】
1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?
2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容?
3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?
4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?

参考答案：

参考解析：

- 应编制施工总（或群体工程）进度计划，单位工程进度计划，分阶段（专项工程）进度计划，分部分项工程进度计划。
2.模板及支架设计应补充的必要验算内容有：承载力，刚度，抗倾覆。
3.

- （1）不妥之处：后浇带处模板及支架拆除后重新搭设及两侧回顶。
（2）后浇带混凝土填充作业施工技术要点：
①剔凿接槎处水泥薄膜和松动石子；
②调整钢筋；
③清理干净；
④充分湿润；
⑤宜使用微膨胀混凝土填充；
⑥强度等级宜提高一级；
⑦湿润养护不少于14d。
4.最合理的方式应压缩工作E一周，需增加成本10万元。

案例（二）

某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上10层，建筑檐口高度45m，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到1.5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。
【问题】
1.事件一中，存在哪些不妥之处？并分别说明理由。
2.事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查（至少列出四项）?
3.事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么?
4.事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ801991，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些？
5.事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。

参考答案：

参考解析：

1.不妥之一：仅编制了安全用电和电气防火措施。
理由：根据相关规定，施工现场用电设备在5台以上，应编制临时用电施工组织设计（或方案）。
不妥之二：由项目土建施工员编制。
理由：根据相关规定，应由电气工程技术人员编制。
不妥之三：报送给项目监理工程师。
理由：还应报送施工企业技术负责人。
2.还应检查塔吊的安全装置有：①起重量限制器；②回转限位器；③超高限位器；④变幅限位装置（或小车行走限位、终端止挡装置）；⑤卷筒保险（或卷筒钢丝绳防脱装置）；⑥吊钩保险（或吊钩防脱钩装置）；⑦紧急断电开关。
3.安全警示牌类型有：警告、禁止、指令、提示；从左到右的正确排列顺序：警告、禁止、指令、提示。
4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991规定：通道口严禁堆放任何物件，拆下的小型钢模板堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。
5．按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011，该次安全检查评定等级确定为不合格。
理由：施工机具分项检查评分表得0分（或有一个分项检查评分表得0分）。

案例（三）

某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上6层，地下2层，采用自然通风。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单，并做好混凝土扩展度测定等工作；全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。
事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度。结构施工至四层时，施工单位进场一批72tΦ18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。
事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加。总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。
事件四：该工程交付使用7d后，建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30min后进行检测。在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12h后进行检测。
【问题】
1.事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？
2.事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。
3.事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？
4.事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确做法。

参考答案：

参考解析：

- 还要做的技术管理与测定工作有：核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、检查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度。
2.

- 还应增加的检测项目有：伸长率、单位长度重量偏差。
（2）通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60t。
（3）监理工程师的意见不正确。
理由：在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时，其后的检验批量可扩大一倍（或此批钢筋的检验批量可达120t）。
3.节能分部工程验收的主持应为：总监理工程师（或建设单位项目负责人）；参加验收人员还应有：施工单位项目技术负责人、相关专业的施工员、施工单位技术负责人、设计单位项目负责人、设计单位节能设计人员。
4．

- （1）不妥之一：交付使用7d后，建设单位才委托相关单位对室内环境检测（或没有对室内环境进行检测就投入使用）。
正确做法：对室内环境进行检测应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。
（2）不妥之二：检测甲醛、苯、氨、TVOC浓度时，在房间对外门窗关闭30min后进行。
正确做法：在房间对外门窗关闭1h后进行。
（3）不妥之三：检测氡浓度时，在房间对外门窗关闭12h后进行。
正确做法：在房间对外门窗关闭24h后进行。

案例（四）

某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000㎡，钢筋混凝土框架结构，地上8层。招标文件规定：本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式，土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标，A施工总承包单位中标。双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。
事件二：A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同；经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工；A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工，C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8％的管理费后分包给D专业分包单位。
事件三：A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。
事件四：A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。
【问题】

1．事件一中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些?
2．事件二中，哪些分包行为属于违法分包?并分别说明理由。
3．事件三中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用?
4．事件四中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程包括哪些方面？

参考答案：

参考解析：

- A施工总承包单位应对工程的质量、安全、进度（或工期）、造价管理目标全面负责；总承包方式还有设计-施工总承包（或D-B）、设计-采购总承包（或E-P）、采购-施工总承包（或P—C）。
2．

- （1）违法分包一：A总承包单位将模板、脚手架分包给劳务单位；
理由：总承包单位只能将劳务作业分包给劳务单位（或不得将模板、脚手架等周转材料分包给劳务单位）。
（2）违法分包二：A总承包单位将通风空调工程自行分包给C专业分包单位。
理由：该专业分包在合同中未约定（或未征得建设单位同意）。
（3）违法分包三：C专业分包单位将自己承担的通风空调工程分包给D专业分包单位。
理由：专业分包单位不得再次专业分包（或专业分包单位只能再分包劳务作业）。
3.中标造价=分部分项工程费+措施项目费+暂列金额+规费+税金=4800+576+222+64+218=5880（万元），措施项目费通常包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工费、已完工程及设备保护费、模板费用、脚手架费用、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场费。
4.属于施工风险管理中的技术风险；施工风险管理过程包括：风险识别、风险评估、风险响应、和风险控制。